## 表紙
[5 empty] | 管理番号 | [6 empty] | 頁 | null
共通（操作） 手 順 書
Pana-CIM 管理手順書
ＺＺＺ－９００００
[6 empty] | 承 認 |  | 検 印 |  |  | 作 成
[7 empty] | 承 認 日 |  | － －
[7 empty] | 作 成 日 |  | － －
[7 empty] | 初版枚数 |  |  |  | null | 枚
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
変更記号 | 適用年月日又 は適用製造No |  | 変更を指示 した書類の 管理No. | 内 容 |  |  |  | 総枚数 |  | 承認日／承認者 |  |  | 担 当
NR4030 |  |  |  | 様式 NR4030-0100-A3 | [7 empty] | 日本光電
J
K
Ｌ
M
N
O
]O
Ｐ
D
E
F
G
E
H
I
Ｑ
R
S
S
S
S
Ｔ

## 目次
手 順 書
[5 empty] | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 目次
| 1． | 用語
| 2． | 構成と管理情報
| 3． | 管理体制
| 4． | 月次再起動 |  | 点検内容は打合せで確定する。次回打ち合わせ。
| 5． | バックアップ |  | 次回打ち合わせまでに確認
| 6． | 復旧
| 7． | 異常時の対応 |  | パスワードはリストでシートにまとめる。データ別で→
| 8． | チェックシート(月次・異常時) |  | 日次点検は不要。点検手順書も同時に修正する。
| 9． | 会議課題一覧(一時) |  | 一時掲載。正本は各管理書(md)
| 10． | 付録 引用元と確認範囲
| 11． | 要確認事項一覧
| ※ | 削除: 目的と適用範囲(PLM登録時、内容が統括されているため) / 日次点検(点検内容は次回打合せで確定) / 記録と文書管理(ページ自体不要・削除決定済み)

## 用語
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 用語
1. 用語
語 | 意味
Pana-CIM：設備から情報を収集するシステム
稼働モニタ：Pana-CIM から出力される表示。会議では「稼働モニタ異常(Power BI)」として言及されており、表示基盤が Power BI であるかは要確認
アンドン：ラインの状態を表示する装置。異常発生時の対処対象として本書で扱う
SMT点検日：SMT のラインが稼働しない日。月次再起動の実施日として用いる
CIMC-SV：VMware 上の仮想マシン。ゲストOSは Red Hat Enterprise Linux 6(64ビット)。ESXiホスト(https://172.25.253.45/ui/)のナビゲータから操作する。ノートPC右隣の白枠モニタに表示される
CIM-C PC：物理PC。異常時の再起動で最初に止める対象(第7章7-4)
CIM-A PC：物理PC。VMware の管理画面へ入るための端末
ESXi：仮想マシンを動かす基盤。ホスト画面から仮想マシンの電源を操作する
メンテナンスモード：ESXi ホストを保守状態にする設定。解除を忘れると仮想マシンを起動できない
Route Editer：異常時の再起動の最後に起動する画面。原文の表記のまま記載している(第7章7-4 手順14)
DGS：LNB のバックアップ経路に現れる系。本書での位置づけは要確認

## 構成と管理情報
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 構成と管理情報
2. 構成と管理情報 / 2-1 管理対象
項目 | 内容
仮想マシン：CIMC-SV(Red Hat Enterprise Linux 6・64ビット)
仮想化基盤：ESXi(ホスト画面 https://172.25.253.45/ui/)
物理PC：CIM-C PC、CIM-A PC
表示系：稼働モニタ、アンドン
台数・設置場所：要確認
バージョン：要確認
＊公式資料(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17)には、PanaCIM アプリケーションサーバー/コントローラーサーバー(ESXi使用)、Webクライアント、LNB(FAパソコン)、NPM-DGS が構成図として示されている。本書の管理対象がこのどれに当たるかの対応付けは要確認(付録A-2)。
2-2 相関図
粒度の基準：その箱が止まったときに点検実行者の取る行動が変わるかどうか。変わるなら箱を分け、変わらないなら一つにまとめる。第一層が一枚に収まらない場合は粒度が細かすぎるとみなし、統合する。
作成方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。
作図の形式：ZZZ-90000 へ登録できる図の形式は要確認。

## 管理体制
手 順 書
|  |  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 管理体制
3. 管理体制と役割
＊本書の作成と改訂の起案は篠原が担当する(管理文書・手順書・チェックシートの作成、およびそれらを埋めるための聞き取りを含む。2026-10-14 定期報告の「役割の区分」による)。チーム(篠原、大塚、茂木(絵)、竹渕)は進捗の共有と、実機確認の日程・判定事項(担当者・しきい値)の決定で協力する。
役割 | 氏名 | 不在時の代行
管理責任者：茂木（由）、倉林（2名体制）／互いに代行。両者不在時は副管理責任者
副管理責任者：石井、茂木（絵）（2名体制）／管理責任者不在時に代行
点検の実施者：要確認／要確認
記録の確認者：要確認／要確認
文書の承認者：要確認／要確認
停止の判断者：担当は確定済み。氏名の記入が未了（管理責任者の記入待ち）／要確認
文書作成：篠原、大塚、茂木（絵）、竹渕（リーダー 茂木（絵）・スケジュール管理担当）／同チーム内で調整
＊人名と割り当ては 2026-10-14、篠原のグループによる本人確認で確定。会議記録 §12 の「副管理責任者を倉林さんとし」は本確認と食い違うため、本確認を正とする。
3-1 作業時の制約
※大元のパソコンを操作するときは、一人で入らない。付き添う者を確保する。確保できない場合は茂木(由)または倉林に声をかける。この制約は本書のすべての操作に適用する。

## 月次再起動
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 月次再起動
※本章は計画的な月次再起動の手順である。異常が出たときの再起動は手順がまったく異なり、全ラインを停止させる。第7章7-4 を参照すること。取り違えると生産を止める。
4-1 実施条件
項目 | 内容
周期：月1回
実施日：SMT点検日の朝
前提：Pana-CIM が動作していないこと
対象：CIMC-SV
＊異常発生時の随時再起動は従来どおり残る。定期と随時の二本立てとなる。Windows 更新後の扱いは要確認(RPA機では更新の翌日に再起動する決まりがあるが、Pana-CIM を同じ扱いとするかは未確定)。
4-2 Step 1 Pana-CIM が動いていないことを確認する
項目 | 内容
やること：SMT点検日であること、および Pana-CIM が動作していないことを確認する
完了条件：動作していないと判断できる画面または状態を確認する。判断に用いる画面と、動作中とみなす表示は要確認
注意点：動作中に再起動すると処理が中断する。中断した場合の影響範囲は要確認
4-3 Step 2 付き添う者を確保する
項目 | 内容
やること：大元のパソコンを操作する前に、同席する者を確保する。確保できない場合は茂木(由)または倉林に声をかける
完了条件：同席者がいる状態で操作を開始する
4-4 Step 3 再起動を実施する(操作の種別: 状態を変える)
＊出典は サーバー再起動.pptx(スライド1〜2)。原文は付録A-3。
1． | 通常の Windows と同様に、スタート → 再起動を選択する
2． | 理由コードを聞かれるので「その他(計画外)」を選択する
3． | ログイン画面が起動したら、ログインする
※パスワードは本書に書かない。承認済みの保管先にある値を使う(保管先は未確定・要確認一覧 No.26)。
項目 | 内容
取り消し可否：要確認。再起動を取り消す方法の有無、中断時の復旧方法
完了条件：ログインが完了し、通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ表示に戻ること
注意点：操作画面には ESXiホスト画面(https://172.25.253.45/ui/)とナビゲータが表示される
＊操作手順書 0494-912039(06) に該当する記載があるかは未確認(第11章 No.1)。→ 2026-10-13 時点で「PanaCIM」シートに異常時再起動の記載を確認済み(月次再起動の記載はなし)。
4-5 Step 4 再起動後の状態を確認する
項目 | 内容
やること：稼働モニタとアンドンの表示を確認する
完了条件：通常時の表示(判定基準は要確認) と同じ状態に戻っていること。判定基準は要確認
記録：チェックシートの月次欄に実施日と実施者を記入する
4-6 引用元の改訂への追従
追従：操作手順書 0494-912039(06) が改訂された場合、本章と第7章7-4 を見直す。改訂を確認する担当者と確認の時期は要確認。

## バックアップ
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | バックアップ
5. バックアップ / 5-1 取得の手順
＊周期は毎日とする(2026-09-30 会議の決定)。DGS で取得したものを Pana-CIM で保存する。日次点検(削除・再設置時に確認)での最終実行日時と成否の確認で最終実行日時と成否を確認する。
＊出典は 不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf(PDF通し11〜12頁)。原文は付録A-1。
1． | PanaCIM コンソールを起動する
2． | 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタブを選択する
3． | 「データベースバックアップ場所」を確認する(例 E:\BackUP_DB)。確認後、「実行開始」をクリックする
4． | 保存が完了すると「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示される
5． | バックアップの場所(例 E:\BackUP_DB)を開く
6． | 画面下に PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak のファイルがある。USB や SD カードへコピーする。ファイルサイズが大きいため、コピー後に圧縮する
※保存先の表記について。原文のPDFから抽出した文字列は E\BackUP_DB で、ドライブ文字の後のコロンが落ちている。本書では E:\BackUP_DB と書いた。実機の画面で正しい保存先を確認すること(第11章 No.11)。
5-2 確定していないこと
項目 | 状態
ファイル名の正式な命名規則：要確認。原文の ****.**.** は抽出時の伏字
外部媒体の種類と管理：要確認
保持する世代数と期間：要確認
取得者と取得時刻：要確認
成否を確認する担当者：要確認。本節で最も重要。現状: L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済みだが、誰が・いつ・どこに保存しているかは未確認。確認先の候補挙げは篠原が実施し(会議記録 §10 持ち帰りタスク)、実施者の確定は本会議(10-14)で判断する
※バックアップ障害は「成否を確認する担当が決まっていなかった」ことで長期化している。Eg-Pro のサブサーバー同期は1年以上、nksv523 は6月から暫定運用のまま。手順書を作るだけでは同じことが起きる。誰がどこで結果を確認し、失敗時に何をするかまで決める。

## 復旧
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 復旧
6. 復旧
前提：バックアップを取得できていても、戻せるかは別である。
実施条件：要確認
手順：要確認
確認の頻度：要確認
記録様式：要確認
※戻す試験を一度もしていない。本書の初版では復旧手順を確定できていない。

## 異常時の対応
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 異常時の対応
7. 異常時の対応 / 7-1 アンドンの色定義
方針：現時点で発生中の不具合はない。想定される不具合を先に書き出す方針である。
記載する事象：アンドン異常→再起動手順(第7章7-4) / 稼働モニタ異常(Power BI)→再起動手順(第7章7-4)。いずれも正常に動いている画面(TrueCase)を併記する
稼働モニタ：稼働モニタは Pana-CIM から出力されている。正常画面との比較は添付資料(画像14枚)で行う。対応付けが確定しているのは1枚のみ。残り13枚は実機確認時に対応付ける
色定義の表：要確認(第11章 No.4)
7-2 中断と連絡
原則：異常を検知した時点で作業を止め、第3章の管理体制に記載された者へ連絡する。判断に迷った場合は進まない。
最初の連絡先：要確認
連絡がつかない場合：要確認
その場で行ってよい対応：要確認
行ってはいけない対応：要確認
中断して連絡する条件：要確認
＊バックアップ失敗、保存領域不足、通信異常は記録番号を付して申し送る。復旧操作とサーバ構成の変更は本手順の範囲外。ベンダーへの依頼境界は要確認。
7-3 不具合の記録
媒体：記録はPC上のフォームで行う。紙は更新しにくいため用いない。
事例：本章には事例を書き写さない。フォームに蓄積した記録を参照先として指す。
未確定：フォームの所在、使用するツール、入力者、入力の契機、権限はいずれも要確認。
7-4 異常時のサーバー再起動
※本手順は全ラインの生産と作業を停止させる。第4章の月次再起動とはまったく別の手順である。実施には停止判断者の承認が要る。
発動条件：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。
出典：操作手順書「0494-912039(06) P47」の「PanaCIM」シート。会議方針(第1回記録行22)に従い、本文への完全引用とする。
注意：手順1から手順14まで連続で行う。手順6(シャットダウン)以降で中断すると、生産を再開できる状態に戻せない。
原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)
手順 | 原文の位置／突合結果
発動条件：行6-7／一致(文字列同一)
手順1〜14・注記6件：／一致(伏字を除き文字列同一)
パスワード2か所：手順2・8 →「［認証情報：伏字］」に置換
※結論：原票からの改変なし(伏字2か所のみ)
図解の参照様式：0494-913473 実装プログラム手順(DGS)(マウントプログラム)のフローチャート。
手順(原票「PanaCIM」シートの完全引用・パスワードのみ伏字)
1. 全ラインの生産と作業を停止させる。
2. 「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。
シャットダウン時、パスワードを要求されるため「［認証情報：伏字］」と入力する。
3. 停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。
4. ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。
※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。
5. ①→②の順で選択する。
初期画面が表示されたら×で閉じる。
6. CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。
7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。
電源立ち上げ後は約3分待つ。
8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。
パスワード「［認証情報：伏字］」
サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。
9. FirefoxアイコンをクリックしVMWareアイコンをクリックする。
10. ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。
11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。
12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。
13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。
※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。
14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。
※パスワードは原票に記載の文字列を入力する(本文では伏字)。
項目
操作の対象：CIM-C PC・CIM-A PC・CIMC-SV
パスワード：原票どおり記載(本文は伏字)
windwos：原文の表記のまま(windowsではない)
Route Editer：原文の表記のまま
図解：異常時再起動の流れ(手順1〜14)。様式はマウントプログラム(DGS)のフローチャートを参照。
START
1 全ラインの生産と 作業を停止させる
2 CIM-C画面で ①→②→③を選択
3 ペンギン写真確認 CIM-C画面を閉じる
4 メンテナンス モードへ（はい）
5 ①→②を選択し 初期画面を×で閉じる
6 CIM-A PCを シャットダウン
7 電源を立ち上げ 約3分待つ
8 CIM-A PCに ログオン後、閉じる
9 Firefox→ VMWare
10 ユーザー名・ パスワードでログオン
11 メンテナンス モード終了
12 CIMC-SVを パワーオン
13 画像を拡大し ユーザー名等を入力
立上げ途中の画面が表示された？
14 「Route Editer」 を選択して完了
END
「Continue」 をクリック
はい
いいえ

## チェックシート(月次・異常時)
手 順 書
[7 empty] | 管理番号 |  | 頁
型 名 | [6 empty] | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | チェックシート(月次・異常時)
8-1 バックアップ記録
実施日 | 実施者 | 保存先 | 成功表示 | ファイル名 | 媒体退避・圧縮 | 確認者
：
：
8-2 月次再起動チェックシート(第4章)
確認項目 | 実施日 | 実施者 | 同席者 | 結果
SMT点検日であることを確認した：
Pana-CIM が動いていないことを確認した：
対象が CIMC-SV であることを確認した：
スタート→再起動を実施した：
理由コード「その他(計画外)」を選択した：
再起動後に稼働モニタとアンドンの表示を確認した：
＊随時再起動の記入欄を設けるかは未確定のため、本様式には設けていない。
8-3 異常時の再起動チェックシート(第7章7-4)
※全ラインを停止させる手順。実施前に停止判断者の承認を記録する。
段 | 確認項目 | 実施時刻 | 実施者 | 同席者 | 結果
前：発動条件(「生産情報が取得できません。」)を確認した
前：停止判断者の承認を得た
停止：1 全ラインの生産と作業を停止させた
停止：2〜3 CIM-C をシャットダウンし、ペンギン表示を確認して閉じた
停止：4 メンテナンスモードへ変更した
停止：6 CIM-A PC をシャットダウンした
起動：7 両PCの電源を入れ、3分待った
起動：11 メンテナンスモードを終了した
起動：12 CIMC-SV をパワーオンした
起動：14 Route Editer が起動した
後：稼働モニタとアンドンの表示を確認した
8-4 異常・申し送り
発生時刻 | 事象・画面表示 | 中断/対応 | 連絡先 | 記録No. | 確認者
：
：
：
8-5 承認
実施者 | 確認者 | 管理責任者 | 承認日 | 備考
：

## 会議課題一覧(一時)
手 順 書
|  |  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 会議課題一覧(一時)
会議で上がった課題の一覧(一時掲載)
＊本シートは会議の場での一覧性を確保するための一時掲載。正本は各管理書(md)の該当章であり、解決後は正本側を更新する。達成度の目安: 反映済み=文書に入った(実機確認や決定が残る)/草案あり=持ち寄り案・骨格まで作成済み(会議の判断で確定)/着手=一部作成/未着手・未決=作業または決定がまだ。
A. 9-30 会議で挙がった課題12件の達成度
# | 課題 | 達成度 | 現状と残務
①：月次再起動手順／反映済み／管理書 §7 に実手順ベースで記載(SMT点検日の朝・Pana-CIM停止確認)。チェックシートに月次必須項目あり。残務: LNB 側は月次作業の有無自体が未確認(LNB管理書 §14 No.27)。確認方法: 篠原が現行実施者に聞き取り
②：draw.io 相関図 第一層／草案あり／会議要件どおりの作り直し案を完成(箱6+境界2・線4本)。既存 drawio は業務フロー図のため第一層には使わない。残務: 会議で DGS の位置づけと各箱の管理担当を確定
③：バックアップ(周期・保存)／反映済み／管理書 §8 に「周期は毎日・DGSで取得し Pana-CIM で保存」を明記。日次点検 Step 2 で成否確認。残務: 成否の確認者が未決(§8 で最も重要)。戻す試験は未実施(⑫)
④：トラブルシューティング／反映済み／管理書 §10-1 に事象2件(アンドン異常/稼働モニタ異常(Power BI))→再起動手順、正常画面(TrueCase)併記の方針を追記。残務: 画像14枚のうち13枚の対応付け、色定義、記録フォームの所在
⑤：チェックシートの有無／草案あり／「あり」で確定(管理手順書に内包)。三項目(稼働状態/バックアップ結果/保存領域)の判定基準案を作成済み。残務: しきい値を実機画面で決定。記録の確認者
⑥：LNB の点検項目／未着手／LNB管理書 §6 は枠のみ。公式資料に書かれた「LNB接続状態」を聞き取りの出発点として Step 1 に準備済み。項目名すら定まっていない(会議記録 §7)。聞き取りは篠原が実施。本会議で日程を決めること(ネック)
⑦：バックアップのデータ確認(誰が・いつ・どこに)／未着手／L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み(会議記録 §5)。各ラインで誰が・いつ・どこに保存しているかが必要。確認の材料として LNB_Collector による現場収集(§5)を準備済み。確認先の候補挙げは篠原が実施
⑧：LNB と DGS の中身の確認・関連性整理／未着手／DGS は管理書 §3 用語で「位置づけは要確認」のまま。相関図草案(箱6)でも DGS の管理範囲は「要確認(境界候補)」。調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議で。相関図②確定の前提
⑨：異常時の連絡先と停止判断者／未決／役割の行は管理書 §5/LNB管理書 §5 にあり、停止判断者の担当は確定済みだが氏名が空欄。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。文書側の受け皿は完成済み
⑩：管理手順書の草案作成／着手／Pana-CIM v0.11(骨格完成)/LNB v0.9(骨格のみ)。残務: v0.5 相当(基準反映版)は11月中
⑪：認証情報の保管先／未決／LNB 接続 URL 3件に利用者名とパスワードが平文で埋め込まれていることを確認(LNB管理書 §15)。本文に書かない方針は確定済みだが、書かない前提の「安全な保管先」が存在しないため、§4-2・§15 の参照先が決められない
⑫：復旧(戻す試験)／未実施／管理書 §9 は実施条件・頻度とも要確認のまま。取得できていても戻せるかは別であり(管理書 §9)、試験をしないとバックアップの有効性が未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済み。本会議で確定すること
B. 10-14 会議(13:10)で決定を求める9点
# | 決定事項 | 内容と背景
1：実機確認の日程／最優先。しきい値(正常画面名・色定義・遡り日数・容量)、画像13枚の対応付け、バックアップ保存先の実物確認を1回の訪問で済ませたい
2：LNB 聞き取りの担当と日程／最優先。全体のネック。ここが進まないと LNB 管理書は空白のままで、12月の登録に間に合わない
3：バックアップ成否の確認者／管理書 §8 で最も重要
4：異常時の連絡先と停止判断者の氏名記入／文書側の受け皿は完成済み。管理責任者の記入待ち
5：認証情報の保管先／保管先を決めれば文書側は記載できる。現状は LNB 接続 URL に平文埋め込み
6：復旧(戻す試験)の実施条件と頻度／案を持ち寄り済み
7：Windows 更新後の扱い／RPA 機と同じ「更新の翌日に再起動」にするか
8：随時再起動の記入欄の可否／チェックシートへの記入欄を追加できるか
9：LNB と DGS の中身確認の担当／持ち帰りタスクで未定になっている分。相関図確定の前提
C. 解決済みの項目(取り消し線で残す運用の掲載分)
書 | No | 項目 | 解決日と内容
Pana-CIM：22／CIMC-SV の位置づけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
Pana-CIM：No.1(一部)／再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(管理書 §10-4 突合表)
Pana-CIM：27／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者＝茂木（由）・倉林、副管理責任者＝石井・茂木（絵）と確定(本人確認)
LNB：32／稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダにはラインごとの稼働率データ(Pana-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。大塚さんへの確認依頼は取り下げ
LNB：39／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。Pana-CIM 側 No.27 と同じ内容(§5)

## 付録 引用元と確認範囲
手 順 書
|  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  | 付録 引用元と確認範囲
付録A 引用元の原文
＊改変せずに載せる。本文は読みやすさのために整えてあるので、食い違いがあれば本付録を正とする。原文の認証情報は伏字にした。操作時は承認済みの保管先を参照する(第11章 No.26)。文書番号と該当ページは資料管理台帳との照合が未確認。
A-1 バックアップ(不具合別ログリスト_取得手順_Ｊ.pdf・PDF通し11〜12頁)
原文：1 PanaCIM コンソールを起動します。2 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタグを選択します。3 「データベースバックアップ場所」を確認します。例）E\BackUP_DB 確認後、「実行開始」をクリックします。
原文(続き)：4 バックアップの保存が完了後、「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。5 データベースバックアップの場所を開きます。例）E\BackUP_DB 6 画面下の方に「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」のファイルがあります。そのファイルを USB、SD カードなどにコピーします。コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。
抽出時の注記：E\BackUP_DB はコロンが落ちている。FULbak の前の ****.**.** は日付と時刻。
A-2 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17・PDF通し11〜12頁)
原文：PanaCIM を利用したシステム構成として、PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサーバー（ESXi使用）、Webクライアント、LNB（FAパソコン）、NPM-DGS 等が図示されている。
A-3 月次再起動(サーバー再起動.pptx・スライド1〜2)
原文：①通常の Windows と同様に、スタート→再起動を選択してください。②理由コードを聞かれるので、その他（計画外）を選択してください。③ログイン画面が起動したら、下記パスワードを入力してログインしてください。［認証情報は安全上、伏字］
A-4 異常時のサーバー再起動(操作手順書 0494-912039(06)・P47)
原文：■生産時、「生産情報が取得できません。」とエラーが発生し情報の取得ができない場合、以下の手順でPanaCIMサーバーの再起動を実施してください。1. 全ラインの生産と作業を停止させる。2. 「CIM-C」画面に移動し、①→②→③の順に選択する。シャットダウン時、パスワードを要求されるため「［認証情報：伏字］」と入力する。3. 停止後、ペンギンの写真が出てくるので、出てきたら「CIM-C」の画面を閉じる。4. ホスト→アクション→メンテナンスモードを選択する。※この時、「メンテナンスモードへ変更しますか？」とポップアップが表示されるため、「はい」を選択する。5. ①→②の順で選択する。初期画面が表示されたら×で閉じる。6. CIM-A PCはwindwosボタン選択後、シャットダウンを選択する。7. CIM-C PCとCIM-A PCの電源を立ち上げる。電源立ち上げ後は約3分待つ。8. モニターにCIM-A PCの情報が表示されるのでログオンする。パスワード「［認証情報：伏字］」サーバーマネージャーが起動しているので閉じてください。9. FirefoxアイコンをクリックしVMWareアイコンをクリックする。10. ユーザー名、パスワードを入力し、ログオンボタンを選択する。11. ホスト→アクション→メンテナンスモードの終了を選択する。12. CIMC-SV→アクション→パワーオンを選択する。13. 画像部分をクリックし拡大させ、ユーザーとパスワードを入力する。※立上げ途中に以下の画面が表示された場合は、「Continue」をクリックしてください。14. 画面が起動するので「Route Editer」を選択して立上げ完了。
本文との差分：なし(2026-10-23 に第7章7-4 を本原文の完全引用に変更)。パスワード2か所のみ「［認証情報：伏字］」への置換で、windwos をはじめ原文の表記はそのまま。図解の様式はマウントプログラム(DGS)の手順書0494-913473 のフローチャートによる。
付録B 資料の確認範囲
確認したもの：統合前の管理手順書、点検手順、チェックリスト、および関連資料。PDF 11冊は本文抽出とキーワード確認を済ませた。操作に直接反映した引用は付録Aのとおり。
原則：その他のPDFに新しい事実があった場合は、適用の確認を経てから反映する。推測で手順化しない。
確認できていないもの：PDF資料の不足2件 / 再起動手順の原本番号 / 資料管理台帳との照合（文書番号・該当ページ）
保持する前提：実機未検証 / 認証情報は別紙管理 / 未確定事項は「要確認」として残す

## 要確認事項一覧
手 順 書
|  |  |  | 管理番号 |  | 頁
型 名 |  |  |  | 工程番号 | －
作業内容 |  |  | 要確認事項一覧
11. 要確認事項一覧(2026-10-05 時点 + 2026-10-13 更新 + 2026-10-14 更新)
＊解決した項目は取り消し線で残す。消さない。消すと、同じ調査をやり直すことになる。
No | 項目 | 内容
1：再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「PanaCIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(§10-4 突合表)。月次再起動の記載はシートになし(サーバー再起動.pptx 出典のまま)。※様式の参考は「みるといい」であり絶対ではない(スケジュールリーダ談)
2：引用の形式／本文へ転記するか、参照先を示すにとどめるか
3：引用元の改訂追従／確認する担当者と時期。起案は篠原が担当(第3章)。確認の時期は本会議(10-14)で日程を含め判断する
4：点検の判定基準／稼働モニタの正常画面名、バックアップ遡りのしきい値、保存領域のしきい値、アンドンの色定義。判定は実機確認(日程は本会議で決定)
5：点検項目の確定／削除した日次点検の三項目は候補にとどまる
6：実施時間帯／日次点検を実施してよい時間帯、休日の扱い
7：接続先と権限／点検に用いる画面名、アカウント、必要な権限。第7章7-4 の手順10と13で使うアカウント
8：異常時の連絡先／第7章7-2 の全欄
9：停止の判断者／担当は確定済み。氏名の記入が未了。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。氏名の記入は本会議(10-14)で
10：復旧／実施条件、手順、頻度、記録様式。戻す試験を一度もしていない。現状: 取得できていても戻せるかは未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済みで、本会議(10-14)で確定する
11：バックアップ／手順は反映済み(第5章)。残るのは保存先の実機確認(E:\BackUP_DB のコロン)、正式な命名規則、外部媒体、保持世代、成否の確認者。確認者の決定は本会議で(第5章5-2)
12：DGS の位置づけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか。現状: 相関図草案(第一層・箱6)でも「要確認(境界候補)」。LNB と DGS の関係の調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議(10-14)で。相関図確定の前提
13：記録の管理／保存先、保存期間、確認者と確認の時期
14：不具合記録フォーム／入力者、入力の契機、権限、ツールと保存先
15：作図の形式／ZZZ-90000 へ登録できる図の形式
16：様式の拡張／操作の種別、取り消し可否、中断条件の三欄を追加できるか
17：文書番号と保管場所／付番規則、保管場所、改訂の承認者
18：Windows更新後の扱い／更新の翌日に再起動する扱いとするか。判断は本会議(10-14)
19：随時再起動／第7章7-4 が該当。実施の判断者と、チェックシートへの記入欄の要否。記入欄の可否は本会議(10-14)で判断
20：管理対象の構成／サーバの主副と台数、端末の設置場所、バージョン
21：表紙の頁数表記／引用元表紙には全47頁と初版枚数48枚の両方の記載がある
22：CIMC-SV の位置づけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
23：画像と手順の対応付け／image/ に14枚ある。手順3は 画像2.png と確認済み。残り13枚の対応付けが未了。対応付けは実機確認(日程は本会議で決定)。既存xlsx埋込み画像とはMD5不一致(2026-10-13 確認)
24：Route Editer の表記／原文シート(行277)で「Route Editer」の表記を確認済み(2026-10-13)。画面の表示と一致するか要確認
25：公式資料の構成図との対応／PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17 の構成図と、本書の管理対象の対応付け
26：認証情報の保管先／本書が参照する「承認済みの保管先」が未確定。第4章・第7章7-4 が参照できない。保管先の決定は本会議(10-14)で。決まるまで第4章・第7章のパスワード欄は運用に使えない。※原文xlsxに平文パスワードが埋め込まれていることが判明(2026-10-13)。新文書へは転記しない