## AOI
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
1 | URS-42144-02 | 211966929 | 計画 | 17:30 | 18:27
2 | URS-42144-02 | 211966929 | 実績 | 17:36 | 18:54
3 | UR-4341-02 | 211969514 | 計画 | 18:27 | 18:53
4 | UR-4341-02 | 211969514 | 実績 | 18:57 | 19:08
5 | UR-0541 | 211969509 | 計画 | 18:53 | 19:19
6
7 | UR-0488-01 | 211970054 | 計画 | 19:19 | 19:49
8 | UR-0488-01 | 211969506 | 実績 | 19:14 | 19:40
9 | UR-0559-05 | 211970059 | 計画 | 19:49 | 20:29
11 | UR-0559-05 | 211970059 | 実績 | 19:42 | 20:34
12 | UR-05091-03 | 211968046 | 計画 | 22:05 | 0:03
13 | UR-05091-03 | 211968046 | 実績 | 21:24 | 23:23
14 | UT-09061-03 | 211970077 | 計画 | 0:03 | 0:32
15
16 | UR-06101-01 | 211970063 | 計画 | 0:32 | 1:23
17 | UR-06101-01 | 211970063 | 実績 | 0:14 | 0:39
18
19
20