## AOI
作業ガントチャート
計画では残作業
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
1 | UR-4488 | 211970594 | 計画 | 17:30 | 17:50
2 | UR-4488 | 211970594 | 実績 | 21:24 | 21:24
3 | UR-4488 | 211970594 | 実績 | 21:24 | 21:34
4 | UR-05091-03 | 211968047 | 計画 | 17:50 | 20:16
5 | UR-05091-03 | 211968047 | 実績 | 17:35 | 18:55
6 | UR-05091-03 | 211968047 | 実績 | 18:55 | 19:21
7 | UR-4329-03 | 211970628 | 計画 | 20:16 | 20:34
8 | UR-4329-03 | 211970628 | 実績 | 20:48 | 20:55
9 | UR-4329-03 | 211970629 | 計画 | 20:34 | 20:53
10 | UR-4329-03 | 211970629 | 実績 | 20:56 | 21:04
11 | URS-42511 | 211970600 | 計画 | 23:18 | 23:48
12 | URS-42511 | 211970600 | AOI | 21:11 | 21:11
13 | URS-42511 | 211970600 | AOI | 21:11 | 21:20
14 | UR-06101-01 | 211970588 | 計画 | 23:48 | 24:33
15 | UR-06101-01 | 211970588 | 実績 | 19:22 | 19:43
16 | UR-06101-01 | 211970588 | 実績 | 20:36 | 20:48
17 | URS-4215 | 211970599 | 計画 | 24:33 | 24:59
18 | URS-42511 | 211970600 | 実績 | 21:11 | 21:11
19 | URS-42511 | 211970600 | 実績 | 21:11 | 21:20
20 | UR-4207-01 | 211970590 | 計画 | 24:59 | 25:30
21
22 | UR-4349-01 | 211970591 | 計画 | 25:30 | 26:16
23 | UR-4329-03 | 211970629 | 実績 | 20:56 | 21:04
24
25
26
27

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
1 | UR-0552 | 211970057 | 計画 | 17:30 | 17:55
2 | UR-0552 | 211970057 | 実績 | 18:09 | 18:22
3 | UR-0521 | 211970586 | 計画 | 17:55 | 19:06
4 | UR-0521 | 211970586 | 実績 | 18:23 | 18:36
5 | UR-0511 | 211970585 | 計画 | 19:06 | 19:21
6 | UR-0511 | 211970585 | 実績 | 18:36 | 19:01
7 | UR-0596 | 211970587 | 計画 | 19:21 | 20:21
8 | UR-0596 | 211970587 | 実績 | 19:04 | 19:45
9 | UR-0598 | 211968059 | 計画 | 20:21 | 21:21
11
12 | UR-05091-03 | 211968047 | 計画 | 21:21 | 23:18
13 | UR-05091-03 | 211968047 | 実績 | 20:27 | 21:52
14 | UR-0481-01 | 211970583 | 計画 | 23:18 | 25:34
15 | UR-0481-01 | 211970583 | 実績 | 0:04 | 0:50
16 | UR-4329-03 | 211970628 | 計画 | 25:34 | 26:17
17 | UR-4329-03 | 211970628 | 実績 | 22:44 | 23:21
18 | UR-0488-01 | 211970584 | 計画 | 26:17 | 26:48
19
20 | UR-4329-03 | 211970629 | 計画 | 26:48 | 27:31
21 | UR-4329-03 | 211970629 | 実績 | 23:22 | 24:00
22 | URS-42511 | 211970600 | 計画 | 29:28 | 29:50
23
24 | UR-06101-01 | 211970588 | 計画 | 29:50 | 30:41
25 | UR-06101-01 | 211970588 | 実績 | 21:52 | 22:17
26 | URS-4215 | 211970599 | 計画 | 30:41 | 30:59
27
28
29
30