## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
1 | UR-0559-05 | 211972904 | 計画 | 17:30 | 18:11
2 | UR-0559-05 | 211972904 | 実績 | 20:27 | 20:49
3 | UR-0559-05 | 211972904 | 実績 | 21:08 | 21:09
4 | UT-0931-01 | 211970675 | 計画 | 18:11 | 20:03
5 | 実績データなし
6 | UR-05091-03 | 211968051 | 計画 | 20:03 | 22:29
7 | UR-05091-03 | 211968051 | 実績 | 22:09 | 0:02
8 | UR-05091-03 | 211968051 | 実績 | 0:02 | 0:47
9 | UT-0996 | 211972894 | 計画 | 22:29 | 23:21
10 | 実績データなし
11 | UT-0998 | 211972895 | 計画 | 23:21 | 23:44
12 | 実績データなし
13 | UT-09992 | 211972896 | 計画 | 23:44 | 24:16
14 | 実績データなし
15 | UT-09994 | 211972897 | 計画 | 24:16 | 24:56
16 | 実績データなし
17 | URS-0540 | 211972885 | 計画 | 24:56 | 26:00
18 | 実績データなし
19 | UR-0618 | 211972877 | 計画 | 26:00 | 26:15
20 | 実績データなし
21 | URS-0542 | 211972886 | 計画 | 26:15 | 26:47
22 | 実績データなし
23
24 | UR-0480 | 211972216 | 実績 | 20:55 | 21:07
25 | UR-0480 | 211972216 | 実績 | 21:33 | 21:40
26
27
28
29
30
31
32

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
1 | UR-0596 | 211972086 | 計画 | 17:30 | 18:30
2 | UR-0596 | 211972086 | 実績 | 17:21 | 17:55
3 | UR-0596 | 211972086 | 実績 | 18:13 | 18:30
4 | UR-05972 | 211972220 | 計画 | 18:30 | 18:52
5 | UR-05972 | 211972220 | 実績 | 17:59 | 18:13
6 | UR-05972 | 211972220 | 実績 | 18:30 | 18:35
7 | UR-05971 | 211972219 | 計画 | 18:52 | 19:52
8 | UR-05971 | 211972219 | 実績 | 18:40 | 19:06
9 | UR-05971 | 211972219 | 実績 | 19:06 | 19:15
10 | UR-0598 | 211968060 | 計画 | 19:52 | 20:41
11 | UR-0598 | 211968060 | 実績 | 19:15 | 19:25
12 | UR-0598 | 211968060 | 実績 | 19:33 | 19:43
13 | UR-0481-01 | 211972872 | 計画 | 20:41 | 22:31
14 | 実績データなし
15 | UR-0488-01 | 211972873 | 計画 | 22:31 | 23:07
16 | UR-0488-01 | 211972873 | 実績 | 0:15 | 0:36
17 | UR-0488-01 | 211972873 | 実績 | 0:36 | 0:53
18 | UR-0505 | 211972875 | 計画 | 23:07 | 23:23
19 | 実績データなし
20 | UR-0489 | 211972874 | 計画 | 23:23 | 24:34
21 | 実績データなし
22 | UR-0488-01 | 211972217 | 実績 | 21:43 | 22:06
23 | UR-0488-01 | 211972217 | 実績 | 0:07 | 0:12
24
25
26
27

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
1 | UR-05091-03 | 211968050 | 計画 | 17:30 | 19:27
2 | UR-05091-03 | 211968050 | 実績 | 21:04 | 23:42
3 | UR-06101-01 | 211972221 | 計画 | 19:27 | 20:18
4 | UR-06101-01 | 211972221 | 実績 | 23:43 | 0:04
5 | URS-4215 | 211972890 | 計画 | 20:18 | 20:35
6 | 実績データなし
7 | UR-06101-01 | 211972905 | 計画 | 20:35 | 21:26
8 | 実績データなし
9 | UR-0559-05 | 211972904 | 計画 | 21:26 | 22:06
10 | 実績データなし
11 | UT-0931-01 | 211970675 | 計画 | 22:06 | 23:42
12 | 実績データなし
13 | UR-05091-03 | 211968051 | 計画 | 23:42 | 25:39
14 | 実績データなし
15 | UR-0481-01 | 211972872 | 計画 | 25:39 | 27:55
16 | 実績データなし
17 | UR-0488-01 | 211972873 | 計画 | 27:55 | 28:25
18 | 実績データなし
19 | UR-0489 | 211972874 | 計画 | 28:25 | 29:20
20 | 実績データなし
21 | UR-05972 | 211972220 | 実績 | 0:15 | 0:27
22 | UR-0598 | 211968060 | 実績 | 0:28 | 0:35
23 | UR-05971 | 211972219 | 実績 | 0:40 | 0:45
24
25
26
27