## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0489 | 211978311 | 実績 | 21:20 | 21:40
|  |  | 実績 | 21:40 | 21:51
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:42
| URS-42144-02 | 211977839 | 実績 | 22:14 | 23:20
|  |  | 実績 | 23:20 | 23:53
|  |  | 計画 | 18:42 | 20:03
| UT-2507-01 | 211978332 | 実績 | 23:54 | 0:06
|  |  | 実績 | 0:07 | 0:22
|  |  | 計画 | 20:59 | 22:05
| UR-4368 | 211978314 | 実績 | 0:24 | 0:25
|  |  | 実績 | 0:25 | 0:37
|  | １号機計画 | 計画 | 21:38 | 21:55
| UTS-0879 | 211978337 | 実績 | 0:37 | 0:40
|  | １号機計画 | 計画 | 21:55 | 22:11
| UT-1011 | 211978331 | 実績 | 0:41 | 0:46
|  | １号機計画 | 計画 | 21:16 | 21:38
| UTS-0817-01 | 211978336 | 実績 | 0:46 | 0:53
|  | １号機計画 | 計画 | 20:56 | 21:16

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート
4:59
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-0559-05 | 211977809 | 実績 | 17:13 | 17:42
|  |  | 計画 | 18:08 | 18:48
| UR-0481-01 | 211978310 | 実績 | 17:51 | 18:46
|  |  | 計画 | 18:48 | 21:04
| UR-42143-02 | 211977789 | 実績 | 18:51 | 19:08
|  |  | 計画 | 17:30 | 17:51
| URS-4215 | 211977800 | 実績 | 19:10 | 20:55
|  |  | 計画 | 17:51 | 18:08
| UR-06101-01 | 211977905 | 実績 | 21:01 | 21:18
|  |  | 計画 | 21:04 | 21:55
| UR-0489 | 211978311 | 実績 | 21:57 | 22:12
|  |  | 計画 | 24:52 | 25:46

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0610-01 | 110012102 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 1 | 1 | 17:30 | 18:30
UR-05091-03 | 211975579 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 2.4286 | 1.9524 | 18:30 | 20:56
UTS-0817-01 | 211978336 | 1 | Line-1 | 45574.7242 | 0.33333 | ― | 20:56 | 21:16
UT-1011 | 211978331 | 24 | Line-1 | 45574.7906 | 0.36735 | ― | 21:16 | 21:38
UR-4368 | 211978314 | 48 | Line-1 | 45574.8145 | 0.29563 | ― | 21:38 | 21:55
UTS-0879 | 211978337 | 5 | Line-1 | 45574.8507 | 0.25794 | ― | 21:55 | 22:11
|  | 414 | [5 empty] | 4:41 | 280
[8 empty] | 7.25 | 445
62.9213
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0489 | 211978311 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 1.1934 | 0.90151 | 17:30 | 18:42
URS-42144-02 | 211977839 | 240 | Line-1 | 仕掛 | 1.3637 | 0.95569 | 18:42 | 20:03
URS-43013 | 211978173 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.51323 | 0.44444 | 20:03 | 20:34
UT-1007 | 211978330 | 24 | Line-1 | 45574.7777 | 0.42063 | 1.3929 | 20:34 | 20:59
UT-2507-01 | 211978332 | 48 | Line-1 | 45574.8892 | 1.0952 | 0.48442 | 20:59 | 22:05
UT-2508 | 211978333 | 48 | Line-1 | 45574.9322 | 0.32837 | 1.1429 | 22:05 | 22:25
UR-0591 | 211977786 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 1.2 | ― | 22:25 | 23:37
|  | 516 | [5 empty] | 6:07 | 442
[8 empty] | 7.25 | 445
99.3258
4:59
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-42143-02 | 211977789 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.34998 | 17:30 | 17:51
URS-4215 | 211977800 | 240 | Line-1 | 仕掛 | 0.29048 | 17:51 | 18:08
UR-0559-05 | 211977809 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 18:08 | 18:48
UR-0481-01 | 211978310 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 2.2698 | 18:48 | 21:04
UR-06101-01 | 211977905 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 21:04 | 21:55
UR-0610-01 | 110012102 | 48 | Line-3 | 18:30 | 1 | 21:55 | 22:55
UR-05091-03 | 211975579 | 288 | Line-3 | 20:56 | 1.9524 | 22:55 | 24:52 | 7:22
UR-0489 | 211978311 | 48 | Line-2 | 18:42 | 0.90151 | 24:52 | 25:46
URS-42144-02 | 211977839 | 240 | Line-1 | 20:03 | 0.95569 | 25:46 | 26:44
URS-43013 | 211978173 | 96 | Line-1 | 20:34 | 0.44444 | 26:44 | 27:10
UT-1007 | 211978330 | 24 | Line-1 | 20:59 | 1.3929 | 27:10 | 28:34
UT-2507-01 | 211978332 | 48 | Line-1 | 22:05 | 0.48442 | 28:34 | 29:03
UT-2508 | 211978333 | 48 | Line-1 | 22:25 | 1.1429 | 29:03 | 30:12
780
目視作業計画