## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05091-03 | 211975582 | 実績 | 17:17 | 19:14
|  |  | 実績 | 19:14 | 19:43
|  |  | 計画 | 19:09 | 21:35
| UR-43721 | 211977838 | 実績 | 20:27 | 20:40
|  |  | 実績 | 21:11 | 21:21
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:43
| URS-4215 | 211979919 | 実績 | 21:26 | 21:37
|  |  | 実績 | 21:39 | 22:15
|  |  | 計画 | 18:43 | 19:09
| UR-0559-05 | 211979904 | 実績 | 22:19 | 22:58
|  |  | 実績 | 23:32 | 23:36
|  |  | 計画 | 22:20 | 23:07
| UR-0541 | 211979903 | 実績 | 23:41 | 23:41
|  |  | 実績 | 23:41 | 23:50
計画
| UTS-0855 | 211979923 | 実績 | 23:59 | 23:59
|  |  | 実績 | 23:59 | 0:03
|  |  | 計画 | 24:08 | 24:28

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0481-01 | 211979897 | 実績 | 19:19 | 21:02
|  |  | 実績 | 21:46 | 22:11
|  |  | 計画 | 17:30 | 19:20
| UR-0489 | 211979900 | 実績 | 23:01 | 23:01
|  |  | 実績 | 23:01 | 23:23
|  |  | 計画 | 19:20 | 20:31
| UR-0483 | 211979898 | 実績 | 0:22 | 0:47
|  |  | 実績 | 0:47 | 0:59
|  |  | 計画 | 20:31 | 21:42

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-0559-05 | 211979395 | 実績 | 21:32 | 21:49
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:10
| UR-0486 | 211979899 | 実績 | 21:51 | 21:59
|  |  | 計画 | 18:40 | 19:06
| UR-43014 | 211979906 | 実績 | 22:11 | 22:29
|  |  | 計画 | 18:10 | 18:40
| UR-43721 | 211977838 | 実績 | 22:29 | 22:56
|  |  | 計画 | 19:06 | 20:23
| URS-4215 | 211979919 | 実績 | 22:59 | 23:20
|  |  | 計画 | 20:23 | 20:41
| UR-05091-03 | 211975582 | 実績 | 23:20 | 0:46
|  |  | 計画 | 23:51 | 25:48
| UR-0610-01 | 211979399 | 実績 | 0:47 | 1:02
計画

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-43721 | 211977838 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 1.2226 | 1.2913 | 17:30 | 18:43
URS-4215 | 211979919 | 240 | Line-1 | 仕掛 | 0.42413 | 0.29048 | 18:43 | 19:09
UR-05091-03 | 211975582 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 2.4286 | 1.9524 | 19:09 | 21:35
UR-06101-01 | 211977908 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 21:35 | 22:20
UR-0559-05 | 211979904 | 60 | Line-3 | 45580.8101 | 0.78896 | 0.76876 | 22:20 | 23:07
UR-0519 | 211979901 | 48 | Line-1 | 45580.905 | 1.0198 | 1.379 | 23:07 | 24:08
UTS-0855 | 211979923 | 18 | Line-1 | 仕掛 | 0.33213 | ― | 24:08 | 24:28
UT-1027 | 211979922 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.30735 | ― | 24:28 | 24:47
UR-4435 | 211979909 | 96 | Line-1 | 45580.7884 | 0.41667 | ― | 24:47 | 25:12
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0481-01 | 211979897 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 1.8286 | 2.2698 | 17:30 | 19:20
UR-0489 | 211979900 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 1.1934 | 0.90151 | 19:20 | 20:31
UR-0483 | 211979898 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 1.1771 | 1.162 | 20:31 | 21:42
UR-0541 | 211979903 | 24 | Line-1 | 45580.8122 | 0.35833 | 0.43571 | 21:42 | 22:03
UR-0598 | 211976126 | 24 | Line-2 | 45580.8545 | 0.81832 | 0.75 | 22:03 | 22:53
UR-0480 | 211979941 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.52633 | ― | 22:53 | 23:24
UR-0625 | 211979905 | 72 | Line-2 | 45580.7964 | 0.5 | ― | 23:24 | 23:54
URS-0594 | 211979911 | 12 | Line-1 | 45580.8518 | 0.75 | ― | 23:54 | 24:39
UR-0521 | 211979902 | 48 | Line-1 | 45580.9655 | 1.1732 | 0.54579 | 24:39 | 25:50
C-UR-4545 | 120006221 | 62 | Line-1 | 仕掛 | ― | ― | ― | ―
AOI作業計画
試作･AOI2号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-0559-05 | 211979395 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 17:30 | 18:10
UR-43014 | 211979906 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.49868 | 18:10 | 18:40
UR-0486 | 211979899 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.43722 | 18:40 | 19:06
UR-43721 | 211977838 | 48 | Line-1 | 18:43 | 1.2913 | 19:06 | 20:23
URS-4215 | 211979919 | 240 | Line-1 | 19:09 | 0.29048 | 20:23 | 20:41
UR-0481-01 | 211979897 | 60 | Line-2 | 19:20 | 2.2698 | 20:41 | 22:57
UR-0489 | 211979900 | 48 | Line-2 | 20:31 | 0.90151 | 22:57 | 23:51
UR-05091-03 | 211975582 | 288 | Line-3 | 21:35 | 1.9524 | 23:51 | 25:48
UR-0483 | 211979898 | 60 | Line-2 | 21:42 | 1.162 | 25:48 | 26:58
UR-0541 | 211979903 | 24 | Line-1 | 22:03 | 0.43571 | 26:58 | 27:24
UR-06101-01 | 211977908 | 48 | Line-3 | 22:20 | 0.84666 | 27:24 | 28:15
UR-0598 | 211976126 | 24 | Line-2 | 22:53 | 0.75 | 28:15 | 29:00
UR-0559-05 | 211979904 | 60 | Line-3 | 23:07 | 0.76876 | 29:00 | 29:46
UR-0519 | 211979901 | 48 | Line-1 | 24:08 | 1.379 | 29:46 | 31:09
目視作業計画