## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0596 | 211976127 | 実績 | 18:30 | 18:42
|  |  | 実績 | 20:46 | 20:46
|  | ２号機計画 | 計画 | 17:30 | 18:15
| UR-05091-03 | 211980502 | 実績 | 18:43 | 18:50
|  |  | 実績 | 19:02 | 19:46
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:50
| UR-0605 | 211980505 | 実績 | 21:15 | 21:31
|  |  | 実績 | 21:55 | 22:09
|  | ２号機計画 | 計画 | 18:15 | 18:58
| UT-1026 | 211980529 | 実績 | 22:12 | 22:16
|  |  | 実績 | 22:54 | 23:01
|  |  | 計画 | 19:29 | 19:57
| URS-42144-02 | 211977840 | 実績 | 23:30 | 23:51
|  |  | 実績 | 0:26 | 0:51
|  |  | 計画 | 20:30 | 21:52

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0489 | 211980500 | 実績 | 18:00 | 18:08
|  |  | 実績 | 18:17 | 18:21
|  |  | 計画 | 18:58 | 20:10
| UR-0608 | 211980506 | 実績 | 19:36 | 19:37
|  |  | 実績 | 19:37 | 19:37
|  | １号機計画 | 計画 | 19:57 | 20:11
| URS-4273 | 211980522 | 実績 | 21:11 | 21:12
|  |  | 実績 | 21:36 | 21:40
|  | １号機計画 | 計画 | 20:11 | 20:30
| UR-0617-01 | 211980507 | 実績 | 22:22 | 23:24
|  |  | 実績 | 0:11 | 0:19
|  | １号機計画 | 計画 | 18:50 | 19:29

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-06101-01 | 211977908 | 実績 | 17:37 | 17:55
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:21
| UR-06101-01 | 211978380 | 実績 | 17:56 | 18:13
|  |  | 計画 | 20:22 | 21:12
| UR-0598 | 211976126 | 実績 | 18:22 | 18:28
|  |  | 計画 | 18:21 | 19:06
| UR-0554 | 211980504 | 実績 | 18:37 | 19:03
|  |  | 計画 | 19:06 | 20:22
| UR-0486 | 211980499 | 実績 | 19:07 | 19:14
|  |  | 計画 | 21:12 | 21:39
| UR-0489 | 211980500 | 実績 | 19:17 | 19:32
|  |  | 計画 | 24:14 | 25:08
| UR-0608 | 211980506 | 実績 | 19:43 | 20:33
計画
| UR-05091-03 | 211980502 | 実績 | 20:39 | 21:55
|  |  | 計画 | 21:39 | 22:44
| UR-0596 | 211976127 | 実績 | 22:02 | 23:20
|  |  | 計画 | 22:44 | 23:29
| UR-0605 | 211980505 | 実績 | 23:26 | 23:37
|  |  | 計画 | 23:29 | 24:14

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-05091-03 | 211980502 | 144 | Line-3 | 仕掛 | 1.3333 | 1.0952 | 17:30 | 18:50
UR-0617-01 | 211980507 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.65272 | ― | 18:50 | 19:29
UT-1026 | 211980529 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.4652 | ― | 19:29 | 19:57
UR-0608 | 211980506 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.24033 | ― | 19:57 | 20:11
URS-4273 | 211980522 | 144 | Line-1 | 仕掛 | 0.3127 | ― | 20:11 | 20:30
URS-42144-02 | 211977840 | 240 | Line-1 | 45581.8544 | 1.3637 | 0.95569 | 20:30 | 21:52
URS-4289 | 211980523 | 160 | Line-1 | 45581.9344 | 0.56277 | ― | 21:52 | 22:26
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0596 | 211976127 | 46 | Line-2 | 仕掛 | 0.75 | 0.75 | 17:30 | 18:15
UR-0605 | 211980505 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.72184 | 0.75 | 18:15 | 18:58
UR-0489 | 211980500 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 1.1934 | 0.90151 | 18:58 | 20:10
AOI作業計画
試作･AOI2号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-06101-01 | 211977908 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 17:30 | 18:21
UR-0598 | 211976126 | 24 | Line-2 | 仕掛 | 0.75 | 18:21 | 19:06
UR-0554 | 211980504 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 1.2625 | 19:06 | 20:22
UR-06101-01 | 211978380 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 20:22 | 21:12
UR-0486 | 211980499 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.43722 | 21:12 | 21:39
UR-05091-03 | 211980502 | 144 | Line-3 | 18:50 | 1.0952 | 21:39 | 22:44
UR-0596 | 211976127 | 46 | Line-2 | 18:15 | 0.75 | 22:44 | 23:29
UR-0605 | 211980505 | 60 | Line-2 | 18:58 | 0.75 | 23:29 | 24:14
UR-0489 | 211980500 | 48 | Line-2 | 20:10 | 0.90151 | 24:14 | 25:08
URS-42144-02 | 211977840 | 240 | Line-1 | 21:52 | 0.95569 | 25:08 | 26:06
[6 empty] | 26:06 | 26:06
[6 empty] | 26:06 | 26:06
[6 empty] | 26:06 | 26:06
[6 empty] | 26:06 | 26:06
[6 empty] | 26:06 | 26:06
[6 empty] | 26:06 | 26:06
目視作業計画