## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| URS-42511 | 211981448 | 実績 | 17:50 | 18:02
|  |  | 実績 | 19:13 | 19:14
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:30
| UR-4207-02 | 211981456 | 実績 | 19:17 | 19:39
|  |  | 計画 | 23:01 | 23:18
| UR-05091-03 | 211980556 | 実績 | 20:24 | 22:01
|  |  | 実績 | 22:24 | 22:26
|  |  | 計画 | 19:15 | 21:40
| UR-4543 | 211981442 | 実績 | 22:43 | 22:47
|  |  | 実績 | 23:41 | 23:55
|  |  | 計画 | 22:26 | 23:01
実績なし
| UTS-0967-01 | 211981416 | 計画 | 18:30 | 19:15
| UR-06101-01 | 211977908 | 計画 | 21:40 | 22:26

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0489 | 211981432 | 実績 | 18:20 | 18:21
|  |  | 実績 | 18:21 | 18:50
|  |  | 計画 | 18:00 | 19:12
| UR-0490 | 211975043 | 実績 | 22:05 | 22:51
|  |  | 実績 | 23:21 | 23:29
|  |  | 計画 | 20:22 | 21:18
| UR-0483 | 211981431 | 実績 | 22:52 | 23:20
|  |  | 実績 | 23:29 | 23:33
|  |  | 計画 | 19:12 | 20:22
| UR-4421-01 | 211981438 | 実績 | 23:55 | 0:21
|  | １号機で計画委 | 計画 | 23:18 | 23:46
| UR-4377 | 211979989 | 実績 | 0:36 | 1:02
|  | 計画外 | 計画

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
アンローダー故障中

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/18 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-0596 | 211976128 | 実績 | 17:55 | 18:41
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:00
| UR-0509-02 | 211980995 | 実績 | 19:09 | 19:28
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:14
| UR-05091-03 | 211980555 | 実績 | 19:36 | 23:14
|  |  | 計画 | 18:29 | 20:26
| UR-0483 | 211980994 | 実績 | 23:29 | 0:02
|  |  | 計画 | 20:26 | 21:35
| UR-0511 | 211981457 | 実績 | 0:07 | 0:44
|  |  | 計画 | 21:35 | 21:52
実績なし
| UR-0605 | 211980999 | 計画 | 18:14 | 18:29
| UR-0553 | 211981433 | 計画 | 21:52 | 22:28
| UR-0488-01 | 211978379 | 計画 | 22:28 | 22:58
| UT-0816 | 211981452 | 計画 | 22:58 | 23:42
| UR-06101-01 | 211978921 | 計画 | 23:42 | 24:33
| UTS-0967-01 | 211981416 | 計画 | 24:33 | 24:59
| URS-42511 | 211981448 | 計画 | 24:59 | 25:21
| UR-05091-03 | 211980556 | 計画 | 25:47 | 27:45
| UR-06101-01 | 211977908 | 計画 | 27:45 | 28:35
| UR-0489 | 211981432 | 計画 | 28:35 | 29:30
| UR-0483 | 211981431 | 計画 | 29:30 | 30:39

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
URS-42511 | 211981448 | 30 | Line-1 | 仕掛 | 0.49286 | 0.37024 | 18:00 | 18:30
UTS-0967-01 | 211981416 | 270 | Line-1 | 仕掛 | 0.75 | 0.43333 | 18:30 | 19:15
UR-05091-03 | 211980556 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 2.4286 | 1.9524 | 19:15 | 21:40
UR-06101-01 | 211977908 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 21:40 | 22:26
UR-4543 | 211981442 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.59127 | ― | 22:26 | 23:01
UR-4207-02 | 211981456 | 120 | Line-1 | 仕掛 | 0.28952 | ― | 23:01 | 23:18
UR-4421-01 | 211981438 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.46639 | ― | 23:18 | 23:46
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0489 | 211981432 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 1.1934 | 0.90151 | 18:00 | 19:12
UR-0483 | 211981431 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 1.1771 | 1.162 | 19:12 | 20:22
UR-0490 | 211975043 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.9329 | ― | 20:22 | 21:18
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
[7 empty] | 18:00 | 18:00
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画
AOI3号機作業計画 ※故障中

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-0596 | 211976128 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.23888 | 17:30 | 18:00
UR-0509-02 | 211980995 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.23819 | 18:00 | 18:14
UR-0605 | 211980999 | 36 | Line-2 | 仕掛 | 0.23821 | 18:14 | 18:29
UR-05091-03 | 211980555 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 1.9524 | 18:29 | 20:26
UR-0483 | 211980994 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 1.162 | 20:26 | 21:35
UR-0511 | 211981457 | 448 | Line-3 | 仕掛 | 0.27539 | 21:35 | 21:52
UR-0553 | 211981433 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.59821 | 21:52 | 22:28
UR-0488-01 | 211978379 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.50964 | 22:28 | 22:58
UT-0816 | 211981452 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.73377 | 22:58 | 23:42
UR-06101-01 | 211978921 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 23:42 | 24:33
UTS-0967-01 | 211981416 | 270 | Line-1 | 仕掛 | 0.43333 | 24:33 | 24:59
URS-42511 | 211981448 | 30 | Line-1 | 18:00 | 0.37024 | 24:59 | 25:21
UTS-0967-01 | 211981416 | 270 | Line-1 | 18:30 | 0.43333 | 25:21 | 25:47
UR-05091-03 | 211980556 | 288 | Line-3 | 19:15 | 1.9524 | 25:47 | 27:45
UR-06101-01 | 211977908 | 48 | Line-3 | 21:40 | 0.84666 | 27:45 | 28:35
UR-0489 | 211981432 | 48 | Line-2 | 18:00 | 0.90151 | 28:35 | 29:30
UR-0483 | 211981431 | 60 | Line-2 | 19:12 | 1.162 | 29:30 | 30:39
目視作業計画