## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0559-06 | 110012121 | 実績 | 17:20 | 17:26
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:41
| UR-4424 | 211973514 | 実績 | 17:53 | 18:21
|  |  | 実績 | 18:26 | 18:44
|  |  | 計画 | 18:41 | 21:56
| UR-05091-03 | 211980557 | 実績 | 19:18 | 21:51
|  |  | 実績 | 22:30 | 22:56
|  |  | 計画 | 22:21 | 24:46
実績データなし
| UR-4435 | 211982138 | 計画 | 21:56 | 22:21

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0605 | 211982136 | 実績 | 17:29 | 17:41
|  |  | 実績 | 17:41 | 17:46
|  | 計画外 | 計画
| URS-0419 | 211982122 | 実績 | 19:13 | 19:17
|  |  | 計画 | 19:06 | 19:21
| UR-0552 | 211982135 | 実績 | 21:53 | 21:53
|  |  | 実績 | 21:53 | 22:09
|  |  | 計画 | 45586.8504 | 45586.8681
| UR-06101-01 | 211978922 | 実績 | 22:09 | 22:25
|  |  | 実績 | 23:01 | 23:11
|  | １号機で計画 | 計画 | 24:46 | 25:32
実績データなし
| UT-2507-01 | 211982150 | 計画 | 18:00 | 19:06
| UR-0550 | 211982134 | 計画 | 45586.9358 | 45587.0242

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
アンローダー故障中

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/21 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00
| UR-06101-01 | 211978921 | 実績 | 18:02 | 18:02
|  |  | 計画 | 18:36 | 19:27
| UR-0553 | 211981433 | 実績 | 18:11 | 18:26
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:36
| UTS-0967-01 | 211981416 | 実績 | 18:49 | 19:07
|  |  | 計画 | 19:27 | 19:53
| UR-05091-03 | 211980556 | 実績 | 20:21 | 22:29
|  |  | 計画 | 19:53 | 21:50
| URS-4531 | 211982149 | 実績 | 22:48 | 23:08
|  |  | 計画 | 21:50 | 22:04
| UR-0559-06 | 110012121 | 実績 | 0:04 | 0:04
|  |  | 計画 | 22:18 | 22:58
| UR-0598 | 211978925 | 実績 | 0:11 | 0:22
|  |  | 計画 | 22:04 | 22:18
| UR-0605 | 211982136 | 実績 | 0:23 | 0:33
|  | 計画外 | 計画
| UR-05091-03 | 211980557 | 実績 | 0:38 | 0:56
|  |  | 計画 | 23:27 | 25:24
実績なし
| UR-0605 | 211980999 | 計画 | 17:30 | 18:00
| UT-2507-01 | 211982150 | 計画 | 22:58 | 23:27
| UR-06101-01 | 211978922 | 計画 | 25:24 | 26:15
| UR-0552 | 211982135 | 計画 | 26:15 | 26:45
| UR-0550 | 211982134 | 計画 | 26:45 | 30:19

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0559-06 | 110012121 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.67879 | 0.66263 | 18:00 | 18:41
UR-4424 | 211973514 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 3.2485 | ― | 18:41 | 21:56
UR-4435 | 211982138 | 96 | Line-1 | 45586.7348 | 0.41667 | ― | 21:56 | 22:21
UR-05091-03 | 211980557 | 288 | Line-3 | 45586.7575 | 2.4286 | 1.9524 | 22:21 | 24:46
UR-06101-01 | 211978922 | 48 | Line-3 | 45586.8075 | 0.7542 | 0.84666 | 24:46 | 25:32
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UT-2507-01 | 211982150 | 48 | Line-1 | 45586.7842 | 1.0952 | 0.48442 | 18:00 | 19:06
URS-0419 | 211982122 | 12 | Line-1 | 45586.7924 | 0.25765 | ― | 19:06 | 19:21
UR-0552 | 211982135 | 48 | Line-1 | 45586.8504 | 0.42432 | 0.4932 | 45586.8504 | 45586.8681
UR-0550 | 211982134 | 48 | Line-1 | 45586.9358 | 2.1238 | 3.5714 | 45586.9358 | 45587.0242
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-0605 | 211980999 | 36 | Line-2 | 仕掛 | 0.23821 | 17:30 | 18:00
UR-0553 | 211981433 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.59821 | 18:00 | 18:36
UR-06101-01 | 211978921 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 18:36 | 19:27
UTS-0967-01 | 211981416 | 270 | Line-1 | 仕掛 | 0.43333 | 19:27 | 19:53
UR-05091-03 | 211980556 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 1.9524 | 19:53 | 21:50
URS-4531 | 211982149 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.2389 | 21:50 | 22:04
UR-0598 | 211978925 | 24 | Line-2 | 仕掛 | 0.2383 | 22:04 | 22:18
UR-0559-06 | 110012121 | 48 | Line-3 | 18:41 | 0.66263 | 22:18 | 22:58
UT-2507-01 | 211982150 | 48 | Line-1 | 19:06 | 0.48442 | 22:58 | 23:27
UR-05091-03 | 211980557 | 288 | Line-3 | 21:06 | 1.9524 | 23:27 | 25:24
UR-06101-01 | 211978922 | 48 | Line-3 | 27:57 | 0.84666 | 25:24 | 26:15
UR-0552 | 211982135 | 48 | Line-1 | 45586.8681 | 0.4932 | 26:15 | 26:45
UR-0550 | 211982134 | 48 | Line-1 | 45587.0242 | 3.5714 | 26:45 | 30:19
目視作業計画