## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-06101-01 | 211985913 | 実績 | 17:26 | 17:49
|  |  | 実績 | 19:06 | 19:12
|  | ３号機で計画 | 計画 | 18:00 | 18:45
| UR-0559-06 | 211985886 | 実績 | 17:49 | 18:12
|  |  | 実績 | 19:22 | 19:32
|  | ３号機で計画 | 計画 | 18:45 | 19:26
| UT-1007 | 211985908 | 実績 | 18:12 | 19:06
|  |  | 実績 | 23:26 | 23:30
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:25
| UR-0591 | 211985887 | 実績 | 23:31 | 23:38
|  |  | 計画 | 18:25 | 19:37
| UR-4207-02 | 211985890 | 実績 | 0:05 | 0:30
|  |  | 計画 | 19:37 | 19:56
| UR-4207-02 | 211985891 | 実績 | 0:30 | 0:49
|  |  | 計画 | 19:56 | 20:15
実績データなし
| UR-4421-01 | 211985895 | 計画 | 20:15 | 20:43
| URS-42982 | 211985905 | 計画 | 21:48 | 22:39
| URS-4215 | 211985904 | 計画 | 23:15 | 23:41
| UT-0986-01 | 130007821 | 計画 | デバック待ち

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0481-01 | 211985882 | 実績 | 18:37 | 19:41
|  |  | 実績 | 19:41 | 20:52
|  |  | 計画 | 18:00 | 19:50
| UR-0476 | 211985879 | 実績 | 23:39 | 23:42
|  |  | 計画 | 19:50 | 20:05
| UR-0505 | 211985884 | 実績 | 23:43 | 23:47
|  |  | 計画 | 20:05 | 20:20
| UR-0480 | 211985881 | 実績 | 23:47 | 23:47
|  |  | 実績 | 23:47 | 0:03
|  |  | 計画 | 20:20 | 20:52
実績データなし
| UR-0483 | 211985883 | 計画 | 20:52 | 22:02

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05091-03 | 211983860 | 実績 | 20:35 | 22:51
|  |  | 実績 | 22:51 | 23:12
|  |  | 計画 | 19:26 | 21:52

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/24 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UT-1007 | 211985908 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.42063 | 1.3929 | 18:00 | 18:25
UR-0591 | 211985887 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 1.2 | ― | 18:25 | 19:37
UR-4207-02 | 211985890 | 160 | Line-1 | 45601.7168 | 0.30666 | ― | 19:37 | 19:56
UR-4207-02 | 211985891 | 180 | Line-1 | 45601.7772 | 0.31523 | ― | 19:56 | 20:15
UR-4421-01 | 211985895 | 48 | Line-1 | 45601.8025 | 0.46639 | ― | 20:15 | 20:43
URS-42982 | 211985905 | 96 | Line-1 | 45601.9083 | 0.85635 | ― | 45601.9083 | 45601.944
URS-4215 | 211985904 | 240 | Line-1 | 45601.9688 | 0.42413 | 0.29048 | 45601.9688 | 45601.9865
UT-0986-01 | 130007821 | 14 | Line-1 | 2:22 | ― | ― | #REF! | #REF!
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0481-01 | 211985882 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 1.8286 | 2.2698 | 18:00 | 19:50
UR-0476 | 211985879 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.24851 | ― | 19:50 | 20:05
UR-0505 | 211985884 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.25686 | ― | 20:05 | 20:20
UR-0480 | 211985881 | 60 | Line-2 | 45601.7743 | 0.52633 | ― | 20:20 | 20:52
UR-0483 | 211985883 | 60 | Line-2 | 45601.862 | 1.1771 | 1.162 | 20:52 | 22:02
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-06101-01 | 211985913 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 18:00 | 18:45
UR-0559-06 | 211985886 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.67879 | 0.66263 | 18:45 | 19:26
UR-05091-03 | 211983860 | 288 | Line-3 | 45601.7872 | 2.4286 | 1.9524 | 19:26 | 21:52
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画
AOI3号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UT-1007 | 211985908 | 24 | Line-1 | 18:25 | 1.3929 | 18:00 | 19:24
UR-06101-01 | 211985913 | 48 | Line-3 | 18:45 | 0.84666 | 19:24 | 20:14
UR-0559-06 | 211985886 | 48 | Line-3 | 19:26 | 0.66263 | 20:14 | 20:54
UR-0481-01 | 211985882 | 60 | Line-2 | 19:50 | 2.2698 | 20:54 | 23:10
UR-05091-03 | 211983860 | 288 | Line-3 | 21:52 | 3.2698 | 23:10 | 26:27
UR-0483 | 211985883 | 60 | Line-2 | 22:02 | 4.2698 | 26:27 | 30:43
URS-4215 | 211985904 | 240 | Line-1 | 45601.9865 | 5.2698 | 30:43 | 35:59
目視作業計画