## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UTS-0855 | 211986396 | 実績 | 17:20 | 17:32
|  |  | 実績 | 17:32 | 17:34
|  |  | 計画 | 18:16 | 18:34
| UR-0617-01 | 211986374 | 実績 | 17:46 | 18:14
|  |  | 実績 | 18:15 | 18:23
|  |  | 計画 | 18:34 | 19:13
| UT-0948 | 211986393 | 実績 | 18:24 | 18:24
|  |  | 実績 | 18:24 | 18:27
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:16
| UR-0618 | 211986375 | 実績 | 18:28 | 18:32
|  |  | 計画 | 19:13 | 19:28
| UR-4348 | 211986379 | 実績 | 23:13 | 23:22
|  |  | 計画 | 45603.0452 | 45603.0632
実績データなし
| URS-42144-02 | 211984954 | 計画 | 45602.9609 | 45603.049

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0481-01 | 211986365 | 実績 | 22:47 | 23:29
|  |  | 実績 | 23:29 | 23:54
|  |  | 計画 | 18:00 | 19:50
| UR-0475 | 211986358 | 実績 | 0:00 | 0:00
|  |  | 実績 | 0:01 | 0:04
|  |  | 計画 | 20:53 | 21:09
| UR-0505 | 211986368 | 実績 | 0:04 | 0:08
|  |  | 計画 | 19:50 | 20:05
| UR-0493 | 211986367 | 実績 | 0:08 | 0:08
|  |  | 実績 | 0:09 | 0:12
|  |  | 計画 | 21:35 | 21:52
| UR-0480 | 211986364 | 実績 | 0:12 | 0:19
|  |  | 計画 | 0:14 | 0:46
実績データなし
| UR-0489 | 211986366 | 計画 | 45602.9601 | 45603.0098

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05091-03 | 211983861 | 実績 | 19:03 | 22:05
|  |  | 実績 | 22:05 | 22:42
|  |  | 計画 | 19:26 | 21:52
実績データなし
| UR-06101-01 | 211986407 | 計画 | 18:00 | 18:45
| UR-0559-06 | 211986372 | 計画 | 18:45 | 19:26
＊極性不良多数のためデバック待ち

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00
| UR-0610-01 | 211986373 | 実績 | 19:17 | 19:30
|  |  | 計画 | 23:34 | 0:23
| UT-0948 | 211986393 | 実績 | 19:31 | 19:40
|  |  | 計画 | 0:23 | 0:37
| UR-0483 | 211985883 | 実績 | 20:23 | 20:38
|  |  | 計画 | 18:40 | 19:49
| UR-0521 | 211986370 | 実績 | 20:39 | 20:50
|  |  | 計画 | 22:03 | 22:36
| UR-0551 | 211986371 | 実績 | 20:50 | 21:03
|  |  | 計画 | 22:36 | 23:34
実績データなし
| UR-0559-06 | 211985886 | 計画 | 18:00 | 18:40
| UR-05091-03 | 211983860 | 計画 | 19:49 | 21:47
| UR-0511 | 211986369 | 計画 | 21:47 | 22:03
| UR-06101-01 | 211986407 | 計画 | 24:37 | 25:28
| UR-0559-06 | 211986372 | 計画 | 25:28 | 26:08
| UR-0481-01 | 211986365 | 計画 | 26:08 | 28:24
| UR-05091-03 | 211983861 | 計画 | 28:24 | 30:21
| UR-0489 | 211986366 | 計画 | 30:21 | 31:15
| URS-42144-02 | 211984954 | 計画 | 31:15 | 32:41

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UT-0948 | 211986393 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.2619 | 0.23812 | 18:00 | 18:16
UTS-0855 | 211986396 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.30079 | ― | 18:16 | 18:34
UR-0617-01 | 211986374 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.65272 | ― | 18:34 | 19:13
UR-0618 | 211986375 | 80 | Line-1 | 仕掛 | 0.25105 | ― | 19:13 | 19:28
URS-42144-02 | 211984954 | 400 | Line-1 | 45602.9609 | 2.1142 | 1.4341 | 45602.9609 | 45603.049
UR-4348 | 211986379 | 144 | Line-1 | 45603.0452 | 0.43167 | ― | 45603.0452 | 45603.0632
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0481-01 | 211986365 | 60 | Line-2 | 45602.8128 | 1.8286 | 2.2698 | 18:00 | 19:50
UR-0505 | 211986368 | 48 | Line-2 | 45602.8217 | 0.25686 | ― | 19:50 | 20:05
UR-0475 | 211986358 | 48 | Line-2 | 45602.8698 | 0.26879 | ― | 45602.8698 | 45602.881
UR-0493 | 211986367 | 60 | Line-2 | 45602.8996 | 0.27796 | ― | 45602.8996 | 45602.9112
UR-0489 | 211986366 | 48 | Line-2 | 45602.9601 | 1.1934 | 0.90151 | 45602.9601 | 45603.0098
UR-0480 | 211986364 | 60 | Line-2 | 45603.0037 | 0.52633 | ― | 45603.0098 | 45603.0317
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-06101-01 | 211986407 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 18:00 | 18:45
UR-0559-06 | 211986372 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.67879 | 0.66263 | 18:45 | 19:26
UR-05091-03 | 211983861 | 288 | Line-3 | 45602.7777 | 2.4286 | 1.9524 | 19:26 | 21:52
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画
AOI3号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-0559-06 | 211985886 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 18:00 | 18:40
UR-0483 | 211985883 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 1.162 | 18:40 | 19:49
UR-05091-03 | 211983860 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 1.9524 | 19:49 | 21:47
UR-0511 | 211986369 | 448 | Line-3 | 仕掛 | 0.27539 | 21:47 | 22:03
UR-0521 | 211986370 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.54579 | 22:03 | 22:36
UR-0551 | 211986371 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.97619 | 22:36 | 23:34
UR-0610-01 | 211986373 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.80952 | 23:34 | 24:23
UT-0948 | 211986393 | 12 | Line-1 | 18:16 | 0.23812 | 24:23 | 24:37
UR-06101-01 | 211986407 | 48 | Line-3 | 18:45 | 0.84666 | 24:37 | 25:28
UR-0559-06 | 211986372 | 48 | Line-3 | 19:26 | 0.66263 | 25:28 | 26:08
UR-0481-01 | 211986365 | 60 | Line-2 | 19:50 | 2.2698 | 26:08 | 28:24
UR-05091-03 | 211983861 | 288 | Line-3 | 21:52 | 1.9524 | 28:24 | 30:21
UR-0489 | 211986366 | 48 | Line-2 | 45603.0098 | 0.90151 | 30:21 | 31:15
URS-42144-02 | 211984954 | 400 | Line-1 | 45603.049 | 1.4341 | 31:15 | 32:41
目視作業計画