## テストケース
Perspective | conditions | Scenario | Value | supplement
導入前確認 | コンパイル | VBEでVBAProjectのコンパイルを実行 | エラー0件 | 32bit/64bitどちらで通ったかを実施者が記録する
導入前確認 | シート名 | 既存ブックに「設定」シートが既にある場合 | 上書きされず値だけ読まれる | ver2_変更仕様書 §7-6 の確認
導入前確認 | シート名 | 既存ブックに「ログ」シートが既にある場合 | 上書きされず追記される | 列構成は A-E(日時/行/シリアル/結果/見えた内容)
導入前確認 | 環境 | Application のビット数を確認 | 32bit または 64bit を記録 | 実施者が実機で確認する(仕様書 §7-3)
導入前確認 | 環境 | 倉庫管理・ラベル発行アプリが管理者権限で動いていないか | 昇格されていない | 管理者権限だとSendKeys方式自体が不成立(§7-5)
座標の実測 | 窓なし | 座標を測るを窓を閉じたまま実行 | 「窓が見つからない」のメッセージで止まる | 10秒でタイムアウト
座標の実測 | 窓あり | 入力欄にカーソルを置いて座標を測る | ずらし幅 dx/dy が表示される | 既定値と比較: リール消費180/69 ラベル再発行281/90
座標の実測 | 窓あり | 測ったずらし幅が既定値と異なる場合 | 設定シートの値を修正して反映 | コードには数値を埋め込まない
窓のつかみ | タイトル一致 | 設定シートのタイトルと完全一致の窓がある状態で実行 | 窓をつかんで処理が進む | 完全一致が最優先
窓のつかみ | タイトル不一致 | タイトル末尾にバージョン表記が付いた窓のみがある状態で実行 | 前方一致でつかむ(フォールバック) | ログの「開始」行で BoundTitle を確認
窓のつかみ | タイトル不一致 | 目的の窓が1つも無い状態で実行 | 上限30秒待って「窓が見つからない」で止まる | 旧版は永久ループだった(§4-6)
窓のつかみ | 実行中閉鎖 | 処理中に相手アプリの窓を閉じる | その行の手前で「窓が閉じた」で中断 | ログに「窓が閉じた」が残る
窓のつかみ | 前面阻害 | 処理中に別の窓を前面に出す | 入力は送られず「前面にできなかった」で中断 | 旧版は別窓へキーが流れた(§4-5)
試し実行 | 試し実行=はい | 試し実行・1件を実行 | 全行B列に「試」ログに判定だけが残る | キーは一切送られない
試し実行 | 試し実行=はい | 試し実行・全件を実行 | 全件ぶんの判定がログに並ぶ | 旧版にできたことのない検証(§5-6 段階4)
試し実行 | 試し実行=はい | 試し実行中にB列の値を確認 | B列は「試」で埋まるだけで相手アプリは無反応 | 運用のB列集計式に「試」が影響しないか確認
実行前確認 | 件数表示 | 本番1件(件数の上限=1)で実行確認ダイアログを表示 | 行範囲・件数・試し/本番の別が表示される | OKでなければ何も起きない
実行前確認 | キャンセル | 実行確認ダイアログでキャンセル | 何もせず終了 | 窓をつかまない・ログに残らない
実行前確認 | 誤ったシート | 設定シートやログシートを開いたまま実行 | 「シリアルの一覧が入っているシートを選んでから実行する」で止まる | 旧版は設定シートへ結果を書いていた(§4-9)
実行前確認 | A列空 | A列にシリアルが1つも無い状態で実行 | 「A列にシリアルが無い」で止まる
実行前確認 | 全件処理済み | B列が最終行まで埋まった状態で再実行 | 「すべて処理済み」のメッセージで終了 | B列を空にすれば最初からやり直せる
リール消費 | 在庫あり | 本番・1件(在庫のあるシリアル) | B列「○」相手アプリで計上を目視 | §5-6 段階5
リール消費 | 在庫なし | 本番・1件(在庫の無いシリアル) | B列「無し」確認ダイアログが自動で閉じる | タイトルが戻り画面→作業画面へ戻る
リール消費 | 送信漏れ | Enter送信後にタイトルが変化しない状態を模擬 | B列「中断」ログに「タイトルが変化しない(送信漏れの疑い)」 | 旧版は在庫ありとしてEnter3回(誤計上の恐れ)→ver2は中断
リール消費 | 空欄行 | A列の途中に空欄行を混ぜる | 空欄行は送信せずB列「空欄」でスキップ | 旧版は空欄でもEnterを送っていた(§4-11)
リール消費 | 記号入りシリアル | シリアルに + ^ % ~ ( ) { } [ ] を混ぜて試し実行 | ログの送信値で記号がエスケープされている | EscapeKeys は置換ベース(追補 §3-3)
リール消費 | 再開 | 10件実行の途中で中断し再実行 | 中断した行の次から再開する | 二重計上にならない(ResumeRow §4-8)
リール消費 | 再開 | B1だけ空欄でB2以降に結果がある状態で再実行 | 1行目から再開せず正しい位置から始まる | 旧版のEnd(xlUp)バグの再発防止(§4-8)
リール消費 | 取消可否 | リール消費を全件実行する前に | 取り消し可否を確認して記録する | 確定まで全件実行は禁止(§7-2)
ラベル再発行 | 発行成功 | 本番・1件(発行対象のシリアル) | B列「○」ラベルが印刷される | Tab4回→確定→Shift+Tab9回→確定→印刷待ち3秒
ラベル再発行 | 確認画面なし | Tab送り後に確認画面へ進まない | B列「中断」ログに「発行の確認画面へ進まない」 | タイトルが変わらないケース
ラベル再発行 | 戻りなし | 発行後に作業画面へ戻らない | B列「中断」ログに「発行後に～へ戻らない」 | 表示されたタイトルがログに残る
ラベル再発行 | 印刷待ち | 印刷完了が画面に出るかを観察 | 出るなら設定シートの印刷待ちmsを短縮できる | §7-4 未確認事項
外部出庫 | 出庫成功 | 本番・1件(外部出庫のシリアル) | B列「○」相手アプリで出庫を目視 | 旧版はクリック無しでSendKeysのみだった(§4-5 関連)
外部出庫 | 送信漏れ | タイトルが変化しない | B列「中断」で止まる | 在庫ありと誤認しない
外部出庫 | 戻りなし | 確定後に作業画面へ戻らない | B列「中断」ログに戻らない先のタイトル | §7-5 旧版がEnter3回だった理由の確認材料
ゼロ確認 | 在庫あり | 本番・1件(リール消費と同一ロジック) | B列「○」 | リール消費と同じProcessOne分岐
ゼロ確認 | 在庫なし | 本番・1件 | B列「無し」 | リール消費と同じProcessOne分岐
進捗・集計 | StatusBar | 10件以上を回して途中のStatusBarを確認 | n/planned と行番号が表示される | 追補 §3-7 体験性
進捗・集計 | 内訳 | 10件を完走 | 終了MsgBoxとログの「終了」行に内訳(○/無し/空欄/中断)が表示 | 実数と一致すること
進捗・集計 | 内訳 | 在庫あり3・在庫なし2・空欄1を混ぜて実行 | 内訳が○3/無し2/空欄1になる | 追補 §3-7
進捗・集計 | 異常終了 | 実行中にVBAエラーを発生させる(例: 設定シートを削除) | ログに「異常終了」+エラー番号 | Calculation/ScreenUpdating が元に戻ること
進捗・集計 | 計算モード復元 | 実行前後でExcelの計算設定を確認 | 手動にしたまま残らない | CleanUpで必ず戻る
ログ | 書式 | 実行後にログシートを確認 | 日時/行/シリアル/結果/見えた内容が1行ずつ | シリアルは文字列として残る(先頭ゼロ保持)
ログ | 追記 | 2回続けて実行 | 2回目のログが1回目の下に追記される | 上書きされない
段階適用 | 段階6 | 本番・10件 | B列と相手アプリの実績が10件ぶん一致 | §5-6 段階6
段階適用 | 段階7 | 本番・全件 | 内訳が実数と一致・中断なし | リール消費は取消可否確定後に限る