## チェックリスト
AOI~目視工程の可視化 作業共有リスト
記入者 | NO | 区分 | 内容 | 回答 | 回答者 | 状態
山川 | 1 | 情報共有 | 9/17からの計画と実績について開始時刻の差異と検査時間の差異の調査をするため、比較できるように一覧にまとめ中。 |  |  | 対応中
山川 |  | 情報共有 | 可視化するデータの一覧（竹渕さんからの要望含め）と仕様案作成
茂木 | 3 | 依頼 | 試作がリストに入っていなかったので 試作も入るようにしてほしい。
茂木 | 4 | 情報共有 | 物があるがリストにない、又は、リストにあるが物がないものがあるとのことでした。
茂木 | 5 | 情報共有 | リストの予測時間通りに作業ができていない。順番も変わってしまう。
茂木 | 6 | 依頼 | 個人のガントチャートも作成してほしい。
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on B3: リスト選択or直入力
Note on D3: システム・作業依頼・相談→依頼。周知のみ→情報共有