## AOI
作業ガントチャート
計画では残作業
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
1 | UR-0480 | 211971104 | 計画 | 17:30 | 18:02
2 | UR-0480 | 211971104 | 実績 | 20:52 | 21:11
3 | UR-0480 | 211971104 | 実績 | 21:34 | 21:42
4 | UR-0550 | 211971112 | 計画 | 17:30 | 19:37
5 | UR-0550 | 211971112 | 実績 | 20:22 | 20:57
6 | UR-0550 | 211971112 | 実績 | 20:57 | 21:23
7 | UR-0551 | 211971113 | 計画 | 19:37 | 20:31
8 | UR-0551 | 211971113 | 実績 | 21:26 | 21:48
9 | UR-0551 | 211971113 | 実績 | 21:48 | 21:52
10 | UR-0509-02 | 211971107 | 計画 | 20:31 | 21:01
11 | UR-0509-02 | 211971107 | 実績 | 18:16 | 18:57
12 | UR-0509-02 | 211971107 | 実績 | 18:58 | 19:20
13 | URS-4013 | 211963880 | 計画 | 21:01 | 22:01
14 | URS-4013 | 211963880 | 実績 | 21:46 | 21:51
15 | URS-4013 | 211963880 | 実績 | 21:51 | 22:56
16 | UT-0965 | 211971126 | 計画 | 22:01 | 22:16
17 | デバック待ち
18 | UR-05091-03 | 211968048 | 計画 | 22:16 | 24:42
19 | UR-05091-03 | 211968048 | 実績 | 17:28 | 18:12
20 | UR-05091-03 | 211968048 | 実績 | 18:12 | 18:44
21 | UR-4341-02 | 211971116 | 計画 | 24:42 | 25:11
22 | UR-4341-02 | 211971116 | 実績 | 22:58 | 22:58
23 | UR-4341-02 | 211971116 | 実績 | 23:06 | 23:14
24 | UR-0544 | 211971109 | 計画 | 25:27 | 25:57
25 | UR-0544 | 211971109 | 実績 | 21:56 | 22:05
26 | UR-0544 | 211971109 | 実績 | 22:05 | 22:09
27 | UR-06101-01 | 211971114 | 計画 | 25:57 | 26:42
28 | UR-06101-01 | 211971114 | 実績 | 19:01 | 19:18
29 | UR-06101-01 | 211971114 | 実績 | 19:19 | 19:36
30 | UR-4329-03 | 211971148 | 計画 | 26:42 | 27:01
31 | UR-4329-03 | 211971148 | 実績 | 22:09 | 22:19
32 | UT-0966 | 211971127 | 計画 | 27:01 | 27:15
33 | UT-0966 | 211971127 | 実績 | 22:26 | 22:48
34 | UR-0547 | 211971110 | 計画 | 27:15 | 27:45
35 | UR-0547 | 211971110 | 実績 | 22:48 | 22:55
36 | UR-0548 | 211971111 | 計画 | 27:45 | 28:15
37 | UR-0548 | 211971111 | 実績 | 22:55 | 22:55
38 | UR-0548 | 211971111 | 実績 | 22:56 | 22:59
39 | UR-4346 | 211963813 | 計画 | 28:15 | 29:03
40
41 | URS-42144-02 | 211966930 | 計画 | 29:03 | 30:24
42
43 | UR-42952 | 211971115 | 計画 | 30:24 | 30:54
44
45

## 目視
作業ガントチャート
計画では残作業
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
1 | UR-0488-01 | 211970054 | 計画 | 17:30 | 18:01
2
3 | UR-0598 | 211968059 | 計画 | 18:01 | 18:31
4 | UR-0598 | 211968059 | 実績 | 18:06 | 18:21
5 | UR-0511 | 211971108 | 計画 | 18:31 | 18:48
6 | UR-0511 | 211971108 | 実績 | 17:19 | 17:50
7 | UR-0489 | 211971105 | 計画 | 18:48 | 19:42
8 | UR-0489 | 211971105 | 実績 | 17:51 | 18:05
9 | UR-0551 | 211971113 | 計画 | 20:31 | 21:29
11 | UR-0551 | 211971113 | 実績 | 22:02 | 22:56
12 | UR-0509-02 | 211971107 | 計画 | 21:29 | 22:29
13 | UR-0509-02 | 211971107 | 実績 | 21:03 | 21:20
14 | UT-0965 | 211971126 | 計画 | 22:29 | 22:45
15 | デバック待ち
16 | UR-05091-03 | 211968048 | 計画 | 24:42 | 26:39
17 | UR-05091-03 | 211968048 | 実績 | 18:24 | 20:47
18 | UR-4341-02 | 211971116 | 計画 | 26:39 | 27:05
19 | UR-4341-02 | 211971116 | 実績 | 0:21 | 0:31
20 | UR-0544 | 211971109 | 計画 | 27:05 | 27:35
21 | UR-0544 | 211971109 | 実績 | 23:58 | 0:10
22 | UR-06101-01 | 211971114 | 計画 | 27:35 | 28:25
23 | UR-06101-01 | 211971114 | 実績 | 20:47 | 21:02
24 | UR-4329-03 | 211971148 | 計画 | 28:25 | 29:10
25 | UR-4329-03 | 211971148 | 実績 | 23:10 | 23:51
26 | UT-0966 | 211971127 | 計画 | 29:10 | 29:26
27 | UT-0966 | 211971127 | 実績 | 0:15 | 0:19
28 | URS-42144-02 | 211966930 | 計画 | 30:24 | 31:22
29 | SMT実装エラー
30 | UR-0550 | 211971112 | 計画 | 31:22 | 34:56
31 | UR-0550 | 211971112 | 実績 | 21:24 | 22:01
32
33
34
35