## AOI
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
1 | UR-0483 | 211971565 | 計画 | 17:30 | 18:40
2 | UR-0483 | 211971565 | 実績 | 18:50 | 19:17
3 | UR-0483 | 211971565 | 実績 | 19:17 | 19:42
4 | UR-05091-03 | 211968049 | 計画 | 18:40 | 21:06
5 | UR-05091-03 | 211968049 | 実績 | 17:26 | 17:49
6 | UR-05091-03 | 211968049 | 実績 | 17:49 | 18:44
7 | UR-06101-01 | 211971572 | 計画 | 21:06 | 21:51
8 | UR-06101-01 | 211971572 | 実績 | 17:53 | 18:13
9 | UR-06101-01 | 211971572 | 実績 | 18:13 | 18:31
10 | UR-0523 | 211971570 | 計画 | 21:51 | 23:17
11 | UR-0523 | 211971570 | 実績 | 19:42 | 20:52
12 | UR-0562 | 211971571 | 計画 | 23:17 | 23:32
13 | UR-0562 | 211971571 | 実績 | 21:42 | 21:44
14 | UR-0520 | 211971569 | 計画 | 0:32 | 2:17
15 | UR-0520 | 211971569 | 実績 | 20:57 | 21:24
16 | UR-0520 | 211971569 | 実績 | 21:24 | 21:42
17 | URS-4017 | 211964341 | 計画 | 2:17 | 3:17
18 | UTS-0855 | 211971591 | 計画 | 3:17 | 3:35
19 | UT-2507-01 | 211971590 | 計画 | 3:35 | 4:41
20 | UT-2507-01 | 211971590 | 実績 | 23:52 | 23:58
21 | UT-2507-01 | 211971590 | 実績 | 23:58 | 0:09
22 | 計画なし
23 | UR-4346 | 211963813 | 実績 | 21:50 | 22:17
24 | UR-4346 | 211963813 | 実績 | 22:20 | 22:23
25 | 計画なし
26 | UR-42952 | 211971115 | 実績 | 22:44 | 23:00
27

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
1 | UR-0511 | 211971568 | 計画 | 17:30 | 17:47
2 | UR-0511 | 211971568 | 実績 | 17:43 | 18:07
3 | UR-0488-01 | 211971567 | 計画 | 17:47 | 18:17
4 | UR-0488-01 | 211971567 | 実績 | 18:17 | 18:30
5 | UR-0486 | 211971566 | 計画 | 18:17 | 18:44
6 | UR-0486 | 211971566 | 実績 | 18:07 | 18:16
7 | UR-0483 | 211971565 | 計画 | 18:44 | 19:53
8 | UR-0483 | 211971565 | 実績 | 21:33 | 22:02
9 | UR-05091-03 | 211968049 | 計画 | 21:06 | 23:03
11 | UR-05091-03 | 211968049 | 実績 | 18:58 | 21:12
12 | UR-06101-01 | 211971572 | 計画 | 23:03 | 23:54
13 | UR-06101-01 | 211971572 | 実績 | 18:38 | 18:52
14 | UR-0523 | 211971570 | 計画 | 23:54 | 1:10
15 | UR-0523 | 211971570 | 実績 | 21:16 | 21:32
16 | UR-0520 | 211971569 | 計画 | 2:17 | 3:19
17 | UR-0520 | 211971569 | 実績 | 22:10 | 23:00
18 | UT-2507-01 | 211971590 | 計画 | 4:41 | 5:10
19
20