## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0553 | 211974997 | 計画 | 17:30 | 18:04
| UR-0553 | 211974997 | 実績 | 18:12 | 18:26
| UR-0553 | 211974997 | 実績 | 18:42 | 18:42
| UR-05091-03 | 211968054 | 計画 | 18:04 | 20:30
| UR-05091-03 | 211968054 | 実績 | 16:33 | 17:01
| UR-05091-03 | 211968054 | 実績 | 17:35 | 18:10
| UR-06101-01 | 211974048 | 計画 | 20:30 | 21:15
| UR-06101-01 | 211974048 | 実績 | 23:30 | 0:00
| URS-0543 | 211975007 | 計画 | 21:15 | 22:06
| URS-0543 | 211975007 | 実績 | 18:50 | 18:58
| URS-0543 | 211975007 | 実績 | 19:16 | 19:21
| UR-4543 | 211973948 | 計画 | 22:06 | 22:42
| UR-4543 | 211973948 | 実績 | 19:30 | 19:30
| UR-4543 | 211973948 | 実績 | 19:31 | 20:30
| URS-4533 | 211975016 | 計画 | 22:42 | 23:42
| URS-4533 | 211975016 | 実績 | 20:43 | 20:43
| URS-4533 | 211975016 | 実績 | 20:43 | 20:58
| UT-1009 | 211975017 | 計画 | 23:42 | 24:01
| UT-1009 | 211975017 | 実績 | 21:02 | 21:26
| UT-1009 | 211975017 | 実績 | 21:49 | 22:03
| URS-0578 | 211975008 | 計画 | 24:01 | 25:01
| URS-0578 | 211975008 | 実績 | 21:27 | 21:29
| URS-0543 | 211975007 | 計画 | 25:01 | 25:52
実績データなし
| URS-4530 | 211975015 | 計画 | 25:52 | 26:52
| URS-4530 | 211975015 | 実績 | 22:18 | 22:21
| URS-4530 | 211975015 | 実績 | 22:58 | 23:34
| UR-43351-02 | 211975003 | 計画 | 26:52 | 27:52
実績データなし
| UR-4207-02 | 211975002 | 計画 | 27:52 | 28:12
実績データなし
| UR-4421-01 | 211975005 | 計画 | 28:12 | 28:40
| UR-4421-01 | 211975005 | 実績 | 23:44 | 23:52
| UR-43721 | 211968080 | 計画 | 28:40 | 29:53
実績データなし

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0483 | 211974995 | 計画
| UR-0483 | 211974995 | 実績 | 20:56 | 21:51
| UR-0596 | 211974999 | 計画
| UR-0596 | 211974999 | 実績 | 21:51 | 22:51
| UR-06194 | 211975001 | 計画
| UR-06194 | 211975001 | 実績 | 22:55 | 23:23

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-0519 | 211973942 | 計画 | 17:30 | 18:53
| UR-0519 | 211973942 | 実績 | 18:52 | 18:55
| UR-0554 | 211974998 | 計画 | 18:53 | 20:08
| UR-0554 | 211974998 | 実績 | 19:06 | 19:28
| UR-0552 | 211974996 | 計画 | 20:08 | 20:42
| UR-0552 | 211974996 | 実績 | 19:34 | 19:45
| UR-0553 | 211974997 | 計画 | 20:42 | 21:23
| UR-0553 | 211974997 | 実績 | 20:26 | 20:37
| UR-05091-03 | 211968054 | 計画 | 21:23 | 23:20
| UR-05091-03 | 211968054 | 実績 | 20:40 | 22:45
| UR-06101-01 | 211974048 | 計画 | 23:20 | 24:11
| UR-06101-01 | 211974048 | 実績 | 0:13 | 0:34
| URS-0543 | 211975007 | 計画 | 24:11 | 25:17
| URS-0543 | 211975007 | 実績 | 22:49 | 23:06
| URS-0543 | 211975007 | 計画 | 25:17 | 26:23
実績データなし
| URS-4530 | 211975015 | 計画 | 26:52 | 28:52
実績データなし
| UR-0483 | 211974995 | 計画 | 28:52 | 30:02
| UR-0483 | 211974995 | 実績 | 23:42 | 23:58
| UR-0596 | 211974999 | 計画 | 30:02 | 32:02
| UR-0596 | 211974999 | 実績 | 23:13 | 23:36
| UR-05091-03 | 211968053 | 実績 | 17:24 | 18:05