## AOI1号機
作業ガントチャート |  |  | 10/3 AOI_1号機
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0550 | 211975532 | 計画 | 17:30 | 20:10
| UR-0550 | 211975532 | 実績 | 17:58 | 18:57
| UR-0550 | 211975532 | 実績 | 18:57 | 19:17
| UR-0541 | 211976034 | 計画 | 20:10 | 20:32
| UR-0541 | 211976034 | 実績 | 17:48 | 17:48
| UR-0541 | 211976034 | 実績 | 17:48 | 17:57
| UR-06101-01 | 211974054 | 計画 | 20:32 | 21:17
| UR-06101-01 | 211974054 | 実績 | 21:56 | 22:22
| UR-06101-01 | 211974054 | 実績 | 22:22 | 22:56
| UR-0520 | 211976033 | 計画 | 21:17 | 23:03
| UR-0520 | 211976033 | 実績 | 21:06 | 21:24
| UR-0520 | 211976033 | 実績 | 21:33 | 21:47
| UR-0608 | 211976036 | 計画 | 23:03 | 23:17
| UR-0608 | 211976036 | 実績 | 22:56 | 22:56
| UR-0608 | 211976036 | 実績 | 22:57 | 23:04
| UTS-0918 | 211976052 | 計画 | 23:17 | 23:42
| UTS-0918 | 211976052 | 実績 | 23:38 | 23:44
| UR-0382 | 211976030 | 計画 | 23:42 | 23:58
実績データなし
| UR-0551 | 211976035 | 計画 | 23:58 | 25:01
| UR-0551 | 211976035 | 実績 | 23:19 | 23:36
| UR-0551 | 211976035 | 実績 | 23:49 | 23:58
| UR-42143-02 | 211976037 | 計画 | 25:01 | 25:50
実績データなし
| UR-43014 | 211976039 | 計画 | 25:50 | 26:09
| UR-43014 | 211976039 | 実績 | 0:07 | 0:33
| UR-43014 | 211976039 | AOI | 0:34 | 0:42
| URS-42881 | 211976046 | 実績 | 26:09 | 26:51
実績データなし

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/3 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-05091-03 | 211973422 | 計画 | 17:30 | 19:27
| UR-05091-03 | 211973422 | 実績 | 18:01 | 20:34
| UR-0550 | 211975532 | 計画 | 20:10 | 24:43
| UR-0550 | 211975532 | 実績 | 20:51 | 22:05
| UR-0541 | 211976034 | 計画 | 24:43 | 25:09
| UR-0541 | 211976034 | 実績 | 20:37 | 20:43
| UR-06101-01 | 211974054 | 計画 | 25:09 | 26:00
| UR-06101-01 | 211974054 | 実績 | 22:59 | 23:22
| UR-0520 | 211976033 | 計画 | 26:00 | 27:02
| UR-0520 | 211976033 | 実績 | 22:09 | 22:25
| UR-0551 | 211976035 | 計画 | 27:02 | 28:12
実績データなし
| UR-42143-02 | 211976037 | 計画 | 28:12 | 28:33
実績データなし
| UR-43014 | 211976039 | 計画 | 28:33 | 29:03
| UR-43014 | 211976039 | 実績 | 0:43 | 1:01
| URS-42881 | 211976046 | 計画 | 29:03 | 29:34
| UR-0608 | 211976036 | 実績 | 23:28 | 23:34