## AOI1号機
作業ガントチャート |  |  | 10/4 AOI
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0483 | 211976585 | 計画 | 17:30 | 18:41
| UR-0483 | 211976585 | 実績 | 18:38 | 19:25
| UR-05091-03 | 211973423 | 計画 | 18:41 | 21:06
| UR-05091-03 | 211973423 | 実績 | 22:53 | 23:13
| UR-06101-01 | 211974055 | 計画 | 21:06 | 21:52
| UR-06101-01 | 211974055 | 実績 | 20:31 | 21:20
| UR-0476 | 211976584 | 計画 | 21:52 | 22:07
| UR-0476 | 211976584 | 実績 | 19:29 | 19:40
| UR-4338-03 | 211976424 | 計画 | 22:07 | 23:07
| UR-4338-03 | 211976424 | 実績 | 17:28 | 17:58
| UR-4338-03 | 211976424 | 実績 | 18:16 | 18:32
| UR-4424 | 211973513 | 計画 | 23:07 | 26:21
| UR-4424 | 211973513 | 実績 | 18:55 | 19:21
| UR-4424 | 211973513 | 実績 | 19:35 | 20:56
| UR-0523 | 211976588 | 計画 | 26:21 | 27:47
| UR-0523 | 211976588 | 実績 | 19:19 | 19:42
| URS-0430 | 211976593 | 計画 | 30:58 | 33:14
実績データなし
| UR-0559-05 | 211976602 | 計画 | 33:14 | 33:55
| UR-0559-05 | 211976602 | 実績 | 21:29 | 22:07
| UR-0559-05 | 211976602 | 実績 | 22:07 | 22:14

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/4 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-42143-02 | 211976037 | 計画 | 17:30 | 17:51
| UR-42143-02 | 211976037 | 実績 | 17:56 | 18:11
| URS-42881 | 211976046 | 計画 | 17:51 | 18:22
| URS-42881 | 211976046 | 実績 | 18:12 | 18:25
| UR-0483 | 211976585 | 計画 | 18:22 | 19:32
| UR-0483 | 211976585 | 実績 | 21:07 | 21:22
| UR-05091-03 | 211973423 | 計画 | 19:32 | 21:29
| UR-05091-03 | 211973423 | 実績 | 23:11 | 0:38
| UR-06101-01 | 211974055 | 計画 | 21:29 | 22:20
| UR-06101-01 | 211974055 | 実績 | 21:28 | 21:59
| UR-0523 | 211976588 | 計画 | 27:47 | 29:04
| UR-0523 | 211976588 | 実績 | 20:32 | 21:05
| UR-0559-05 | 211976602 | 計画 | 33:55 | 34:35
| UR-0559-05 | 211976602 | 実績 | 22:08 | 23:00