## AOI1号機
作業ガントチャート |  |  | 10/7 AOI
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0481-01 | 211977227 | 計画 | 17:30 | 19:20
| UR-0481-01 | 211977227 | 実績 | 17:23 | 17:58
| UR-0481-01 | 211977227 | 実績 | 18:57 | 19:15
| UR-05091-03 | 211973424 | 計画 | 19:20 | 21:45
| UR-05091-03 | 211973424 | 実績 | 21:42 | 22:19
| UR-05091-03 | 211973424 | 実績 | 22:20 | 0:05
| UR-0489 | 211977228 | 計画 | 21:45 | 22:57
| UR-0489 | 211977228 | 実績 | 21:24 | 21:40
| UR-0489 | 211977228 | 実績 | 21:40 | 21:53
| UR-0509-02 | 211977266 | 計画 | 26:34 | 28:28
| UR-0509-02 | 211977266 | 実績 | 22:45 | 23:55
| UR-0509-02 | 211977266 | 実績 | 23:56 | 0:15
| URS-0430 | 211976593 | 計画 | 28:28 | 30:44
| URS-0430 | 211976593 | 実績 | 19:20 | 19:29
| URS-0430 | 211976593 | 実績 | 20:37 | 21:14
| UR-0625 | 211977231 | 計画 | 30:44 | 31:14
| UR-0625 | 211977231 | 実績 | 11:59 | 12:03
| UR-0625 | 211977231 | 実績 | 14:58 | 15:16
| UR-0476 | 211977269 | 計画 | 31:14 | 31:29
実績データなし
| UR-0505 | 211977230 | 計画 | 31:29 | 31:44
| UR-0505 | 211977230 | 実績 | 21:29 | 21:33
| UR-0493 | 211977229 | 計画 | 31:44 | 32:01
実績データなし
| UTS-0855 | 211977247 | 計画 | 32:01 | 32:19
実績データなし
| UR-0480 | 211977226 | 計画 | 32:19 | 32:50
| UR-0480 | 211977226 | 実績 | 21:55 | 22:05
| UR-0480 | 211977226 | 実績 | 22:24 | 22:30
| UT-0988 | 211974568 | 計画 | 32:50 | 33:25
実績データなし
| URS-0540 | 211977237 | 計画 | 33:25 | 34:29
実績データなし
| UR-4207-02 | 211977233 | 計画 | 34:29 | 34:49
実績データなし
| URS-0542 | 211977238 | 計画 | 34:49 | 35:21
実績データなし
| UR-0476 | 211977269 | 実績 | 21:35 | 21:42

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/7 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-0481-01 | 211977227 | 計画 | 19:20 | 21:36
| UR-0481-01 | 211977227 | 実績 | 20:25 | 20:59
| UR-05091-03 | 211973424 | 計画 | 21:45 | 23:43
実績データなし
| UR-0489 | 211977228 | 計画 | 23:43 | 24:37
| UR-0489 | 211977228 | 実績 | 22:05 | 22:20
| UR-0509-02 | 211977266 | 計画 | 28:31 | 29:47
| UR-0509-02 | 211977266 | 実績 | 23:59 | 0:44