## AOI1号機
作業ガントチャート |  |  | 10/7 AOI
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0481-01 | 211977779 | 計画 | 17:30 | 19:20
| UR-0481-01 | 211977779 | 実績 | 19:27 | 21:09
| URS-42144-02 | 211971201 | 計画 | 19:20 | 20:42
| URS-42144-02 | 211971201 | 実績 | 21:10 | 22:29
| URS-42144-02 | 211971201 | 実績 | 22:29 | 23:06
| UR-42143-02 | 211977789 | 計画 | 20:42 | 21:30
実績データなし
| UR-05091-03 | 211973425 | 計画 | 21:30 | 23:56
| UR-05091-03 | 211973425 | 実績 | 17:24 | 18:24
| UR-05091-03 | 211973425 | 実績 | 18:24 | 19:18
| UR-06101-01 | 211974056 | 計画 | 26:07 | 26:52
| UR-06101-01 | 211974056 | 実績 | 23:07 | 23:26
| UR-06101-01 | 211974056 | 実績 | 23:46 | 23:52
| UR-06101-01 | 211974057 | 計画 | 26:52 | 27:37
| UR-06101-01 | 211974057 | 実績 | 0:01 | 0:17
| UR-06101-01 | 211974057 | 実績 | 23:26 | 23:42
| UR-0483 | 211977780 | 計画 | 27:37 | 28:48
| UR-0483 | 211977780 | 実績 | 0:19 | 0:51
| URS-4215 | 211977800 | 計画 | 28:48 | 29:13
実績データなし
| UR-0559-05 | 211977809 | 計画 | 29:13 | 29:54
実績データなし
| UR-0591 | 211977786 | 計画 | 29:54 | 31:06
実績データなし
| UR-0493 | 211977782 | 計画 | 31:06 | 31:23
実績データなし
| UR-0490 | 211975042 | 計画 | 31:23 | 32:19
実績データなし
| UR-0480 | 211977826 | 計画 | 32:19 | 32:50
実績データなし
| UR-42952 | 211977790 | 計画 | 32:50 | 33:20
実績データなし

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/7 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-4487 | 211977794 | 計画 | 17:30 | 18:53
| UR-4487 | 211977794 | 実績 | 19:12 | 19:40
| UR-0486 | 211977781 | 計画 | 18:53 | 19:19
| UR-0486 | 211977781 | 実績 | 23:14 | 23:23
| UR-0481-01 | 211977779 | 計画 | 19:20 | 21:36
| UR-0481-01 | 211977779 | 実績 | 23:24 | 23:57
| URS-42144-02 | 211971201 | 計画 | 21:36 | 22:33
実績データなし
| UR-42143-02 | 211977789 | 計画 | 22:33 | 22:54
実績データなし
| UR-05091-03 | 211973425 | 計画 | 23:56 | 25:53
| UR-05091-03 | 211973425 | 実績 | 19:43 | 21:52
| UR-06101-01 | 211974056 | 計画 | 27:12 | 28:02
| UR-06101-01 | 211974056 | 実績 | 23:59 | 0:29
| UR-06101-01 | 211974057 | 計画 | 28:02 | 28:53
| UR-06101-01 | 211974057 | 実績 | 0:29 | 0:50
| UR-0483 | 211977780 | 計画 | 28:53 | 30:03
実績データなし
| URS-4215 | 211977800 | 計画 | 30:03 | 30:20
実績データなし
| UR-0559-05 | 211977809 | 計画 | 30:20 | 31:00
実績データなし