## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05091-03 | 211975580 | 実績 | 18:55 | 19:24
|  |  | 実績 | 19:24 | 20:45
|  |  | 計画 | 17:30 | 19:56
| URS-0543 | 211978787 | 実績 | 20:53 | 20:56
|  |  | 実績 | 20:56 | 21:14
|  |  | 計画 | 19:56 | 20:47
| URS-0576 | 211978788 | 実績 | 21:14 | 21:20
|  |  | 実績 | 21:28 | 22:26
|  |  | 計画 | 20:47 | 21:17
| UTS-0818-01 | 211978800 | 実績 | 23:33 | 23:34
|  |  | 実績 | 23:34 | 23:34
|  |  | 計画 | 21:17 | 21:33
| UT-1008 | 211978795 | 実績 | 23:43 | 23:44
|  |  | 実績 | 23:45 | 0:07
|  |  | 計画 | 21:33 | 24:21
| UR-4425 | 211978783 | 実績 | 0:31 | 0:32
|  |  | 実績 | 0:32 | 0:39
|  |  | 計画 | 24:21 | 24:40

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0481-01 | 211978773 | 実績 | 19:12 | 20:42
|  |  | 計画 | 17:30 | 19:20
| UR-0486 | 211978775 | 実績 | 20:43 | 21:05
|  |  | 計画 | 19:20 | 19:44
| UR-0475 | 211978772 | 実績 | 21:06 | 21:24
|  |  | 計画 | 20:14 | 20:30
| UR-0505 | 211978777 | 実績 | 21:31 | 21:36
|  |  | 計画 | 19:59 | 20:14
| UR-0483 | 211978774 | 実績 | 21:45 | 22:15
|  |  | 計画 | 20:47 | 21:58

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート
#REF!
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-05091-03 | 211975579 | 実績 | 17:15 | 18:48
|  |  | 計画 | 17:30 | 19:27
| UT-1007 | 211978330 | 実績 | 18:55 | 19:08
|  |  | 計画 | 19:27 | 20:51
| UT-2507-01 | 211978332 | 実績 | 19:11 | 19:26
|  |  | 計画 | 20:51 | 21:20
| UT-2508 | 211978333 | 実績 | 19:28 | 20:37
|  |  | 計画 | 21:20 | 22:28
| UR-0559-05 | 211978778 | 実績 | 21:03 | 21:39
|  |  | 計画 | 22:28 | 23:08
| UR-06101-01 | 211977906 | 実績 | 22:45 | 23:03
|  |  | 計画 | 23:08 | 23:59
| UR-05091-03 | 211975580 | 実績 | 22:53 | 0:02
|  |  | 計画 | 23:59 | 25:56
| URS-0543 | 211978787 | 実績 | 23:06 | 23:22
|  |  | 計画 | 25:56 | 27:02
| UR-0481-01 | 211978773 | 実績 | 23:25 | 0:15
|  |  | 計画 | 27:02 | 29:18

## AOI計画
[7 empty] | ←マスタ未登録 |  | 12:10 | 13:00
[9 empty] | 15:10 | 15:20
[9 empty] | 19:45 | 20:20
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻 | 22:30 | 22:40
UR-05091-03 | 211975580 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 2.4286 | 1.9524 | 17:30 | 19:56
URS-0543 | 211978787 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.85714 | 1.0952 | 19:56 | 20:47
URS-0576 | 211978788 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.5 | ― | 20:47 | 21:17
UTS-0818-01 | 211978800 | 1 | Line-1 | 仕掛 | 0.26984 | ― | 21:17 | 21:33
UT-1008 | 211978795 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 2.7948 | ― | 21:33 | 24:21
UR-4425 | 211978783 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.3228 | ― | 24:21 | 24:40
UR-4523 | 211978785 | 168 | Line-1 | 45575.7698 | 0.4375 | ― | 24:40 | 25:07
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0481-01 | 211978773 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 1.8286 | 2.2698 | 17:30 | 19:20
UR-0486 | 211978775 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.40219 | 0.43722 | 19:20 | 19:44
UR-0476 | 211978821 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.24851 | ― | 19:44 | 19:59
UR-0505 | 211978777 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.25686 | ― | 19:59 | 20:14
UR-0475 | 211978772 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.26879 | ― | 20:14 | 20:30
UR-0493 | 211978776 | 60 | Line-2 | 45575.7424 | 0.27796 | ― | 20:30 | 20:47
UR-0483 | 211978774 | 60 | Line-2 | 45575.8739 | 1.1771 | 1.162 | 20:47 | 21:58
UR-0480 | 211978820 | 60 | Line-2 | 45575.7861 | 0.52633 | ― | 21:58 | 22:29
UR-0611 | 211978779 | 96 | Line-2 | 45576.701 | 0.25653 | ― | 22:29 | 22:45
UT-0909 | 211978794 | 48 | Line-1 | 45575.7966 | 0.53571 | ― | 22:45 | 23:17
URS-42982 | 211972932 | 96 | Line-1 | 45575.903 | 0.85635 | ― | 23:17 | 24:08
AOI作業計画
試作･AOI2号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-05091-03 | 211975579 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 1.9524 | 17:30 | 19:27
UT-1007 | 211978330 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 1.3929 | 19:27 | 20:51
UT-2507-01 | 211978332 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.48442 | 20:51 | 21:20
UT-2508 | 211978333 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 1.1429 | 21:20 | 22:28
UR-0559-05 | 211978778 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 22:28 | 23:08
UR-06101-01 | 211977906 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 23:08 | 23:59
UR-05091-03 | 211975580 | 288 | Line-3 | 19:56 | 1.9524 | 23:59 | 25:56
URS-0543 | 211978787 | 24 | Line-1 | 20:47 | 1.0952 | 25:56 | 27:02
UR-0481-01 | 211978773 | 60 | Line-2 | 19:20 | 2.2698 | 27:02 | 29:18
UR-0486 | 211978775 | 60 | Line-2 | 19:44 | 0.43722 | 29:18 | 29:44
UR-0483 | 211978774 | 60 | Line-2 | 21:58 | 1.162 | 29:44 | 30:54
目視作業計画