## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0610-01 | 211979398 | 実績 | 18:07 | 18:46
|  |  | 実績 | 18:59 | 19:32
|  |  | 計画 | 20:31 | 21:01
| UR-06101-01 | 211977907 | 実績 | 20:36 | 20:58
|  |  | 実績 | 23:33 | 23:42
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:15
| UR-05091-03 | 211975581 | 実績 | 21:08 | 23:31
|  |  | 実績 | 23:45 | 0:45
|  |  | 計画 | 18:15 | 20:41

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05972 | 211979396 | 実績 | 18:20 | 18:32
|  |  | 実績 | 19:22 | 19:29
|  |  | 計画 | 17:30 | 17:52
| UR-0625 | 211979272 | 実績 | 18:53 | 18:58
|  |  | 実績 | 19:30 | 19:40
|  |  | 計画 | 20:31 | 21:01
| UR-0600 | 211979397 | 実績 | 19:44 | 20:33
|  |  | 実績 | 20:33 | 20:39
|  |  | 計画 | 21:01 | 21:52
| UR-0598 | 211976125 | 実績 | 21:16 | 21:45
|  |  | 実績 | 21:45 | 21:53
|  |  | 計画 | 17:52 | 18:41
| UR-0481-01 | 211979422 | 実績 | 22:00 | 22:52
|  |  | 実績 | 22:52 | 23:10
|  |  | 計画 | 18:41 | 20:31
| UR-0483 | 211979423 | 実績 | 23:54 | 0:10
|  |  | 計画 | 21:52 | 23:03

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート
#REF!
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-0610-01 | 211979398 | 実績 | 21:04 | 21:04
| UR-05972 | 211979396 | 実績 | 21:08 | 21:12
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:21
| UR-0598 | 211976125 | 実績 | 22:03 | 22:10
|  |  | 計画 | 19:12 | 20:03
| UR-0481-01 | 211979422 | 実績 | 23:14 | 23:49
|  |  | 計画 | 20:31 | 22:47
| UR-06101-01 | 211977907 | 実績 | 0:14 | 0:29
|  |  | 計画 | 18:21 | 19:12
| UR-0483 | 211979423 | 実績 | 0:37 | 0:52
|  |  | 計画 | 24:44 | 25:54

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-06101-01 | 211977907 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 17:30 | 18:15
UR-05091-03 | 211975581 | 288 | Line-3 | 45576.7783 | 2.4286 | 1.9524 | 18:15 | 20:41
UTS-0808-01 | 211979419 | 20 | Line-1 | 仕掛 | 1.1429 | ― | 20:41 | 21:50
URS-0595 | 211979405 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.85 | ― | 21:50 | 22:41
UR-0559-05 | 211979395 | 48 | Line-3 | 45576.8502 | 0.67879 | 0.66263 | 22:41 | 23:21
UR-43721 | 211977837 | 48 | Line-1 | 45576.92 | 1.2226 | 1.2913 | 23:21 | 24:35
URS-42883 | 211979414 | 100 | Line-1 | 45576.9821 | 0.70437 | 0.56548 | 24:35 | 25:17
URS-45353 | 211979418 | 96 | Line-1 | 45576.7811 | 0.50794 | ― | 25:17 | 25:47
UR-4207-02 | 211979426 | 200 | Line-1 | 45576.8129 | 0.3238 | ― | 25:47 | 26:07
UR-4421-01 | 211979404 | 48 | Line-1 | 45576.8624 | 0.46639 | ― | 26:07 | 26:35
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-05972 | 211979396 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.37202 | 0.85 | 17:30 | 17:52
UR-0598 | 211976125 | 24 | Line-2 | 仕掛 | 0.81832 | 0.85 | 17:52 | 18:41
UR-0481-01 | 211979422 | 60 | Line-2 | 45576.7422 | 1.8286 | 2.2698 | 18:41 | 20:31
UR-0625 | 211979272 | 72 | Line-2 | 仕掛 | 0.5 | ― | 20:31 | 21:01
UR-0600 | 211979397 | 20 | Line-2 | 仕掛 | 0.85 | ― | 21:01 | 21:52
UR-0483 | 211979423 | 60 | Line-2 | 45576.9272 | 1.1771 | 1.162 | 21:52 | 23:03
UR-0475 | 211979393 | 48 | Line-2 | 45576.766 | 0.26879 | ― | 23:03 | 23:19
UR-0493 | 211979394 | 60 | Line-2 | 45576.7958 | 0.27796 | ― | 23:19 | 23:36
UR-0480 | 211979449 | 60 | Line-2 | 45576.8637 | 0.52633 | ― | 23:36 | 24:07
AOI作業計画
試作･AOI2号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-05972 | 211979396 | 48 | Line-2 | 17:52 | 0.85 | 17:30 | 18:21
UR-06101-01 | 211977907 | 48 | Line-3 | 18:15 | 0.84666 | 18:21 | 19:12
UR-0598 | 211976125 | 24 | Line-2 | 18:41 | 0.85 | 19:12 | 20:03
UR-0481-01 | 211979422 | 60 | Line-2 | 20:31 | 2.2698 | 20:31 | 22:47
UR-05091-03 | 211975581 | 288 | Line-3 | 20:41 | 1.9524 | 22:47 | 24:44
UR-0483 | 211979423 | 60 | Line-2 | 23:03 | 1.162 | 24:44 | 25:54
UR-0559-05 | 211979395 | 48 | Line-3 | 23:21 | 0.66263 | 25:54 | 26:34
UR-43721 | 211977837 | 48 | Line-1 | 24:35 | 1.2913 | 26:34 | 27:51
URS-42883 | 211979414 | 100 | Line-1 | 25:17 | 0.56548 | 27:51 | 28:25
目視作業計画