## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0509-02 | 211980995 | 実績 | 18:21 | 18:50
|  |  | 実績 | 19:33 | 19:34
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:17
| UR-05091-03 | 211980555 | 実績 | 20:22 | 22:41
|  |  | 実績 | 22:41 | 22:46
|  |  | 計画 | 18:17 | 20:43
| URS-0584 | 211978407 | 実績 | 23:47 | 0:11
|  |  | 実績 | 0:19 | 0:27
|  |  | 計画 | 21:28 | 22:13
| URS-0577 | 211981013 | 実績 | 0:11 | 0:14
|  |  | 実績 | 0:29 | 0:29
|  |  | 計画 | 20:43 | 21:28

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0598 | 211978924 | 実績 | 18:17 | 20:34
|  |  | 実績 | 22:10 | 22:28
|  |  | 計画 | 18:15 | 19:55
| UR-0596 | 211976128 | 実績 | 22:52 | 23:45
|  |  | 実績 | 0:32 | 0:48
|  |  | 計画 | 17:30 | 18:15

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 1:10 | 2:10 | 3:10 | 4:10 | 5:10 | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10
| UR-0511 | 211980996 | 実績 | 20:55 | 21:40
|  |  | 計画 | 17:30 | 17:47
| UR-05972 | 211980997 | 実績 | 21:51 | 21:57
|  |  | 計画 | 17:47 | 18:32
| UR-0598 | 211978924 | 実績 | 0:25 | 0:48
|  |  | 計画 | 19:17 | 20:02

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0509-02 | 211980995 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.78886 | 0.57938 | 17:30 | 18:17
UR-05091-03 | 211980555 | 288 | Line-3 | 45582.7057 | 2.4286 | 1.9524 | 18:17 | 20:43
URS-0577 | 211981013 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.75 | ― | 20:43 | 21:28
URS-0584 | 211978407 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.75 | ― | 21:28 | 22:13
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0596 | 211976128 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.75 | 0.75 | 17:30 | 18:15
UR-0598 | 211978924 | 59 | Line-2 | 仕掛 | 1.6645 | 0.75 | 18:15 | 19:55
UR-0605 | 211980999 | 36 | Line-2 | 仕掛 | 0.52834 | 0.75 | 19:55 | 20:27
UR-0483 | 211980994 | 60 | Line-2 | 45582.786 | 1.1771 | 1.162 | 20:27 | 21:37
URS-0542 | 211981010 | 24 | Line-1 | 45582.7594 | 0.53463 | ― | 21:37 | 22:09
UTS-0918 | 211981029 | 12 | Line-1 | 45582.7732 | 0.40952 | ― | 22:09 | 22:34
AOI作業計画
試作･AOI2号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-0511 | 211980996 | 448 | Line-3 | 仕掛 | 0.27539 | 17:30 | 17:47
UR-05972 | 211980997 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.75 | 17:47 | 18:32
UR-0596 | 211976128 | 48 | Line-2 | 18:15 | 0.75 | 18:32 | 19:17
UR-0598 | 211978924 | 59 | Line-2 | 19:55 | 0.75 | 19:17 | 20:02
UR-05091-03 | 211980555 | 288 | Line-3 | 19:56 | 1.9524 | 20:02 | 21:59
UR-0605 | 211980999 | 36 | Line-2 | 20:27 | 0.75 | 21:59 | 22:44
UR-0509-02 | 211980995 | 48 | Line-3 | 20:43 | 0.57938 | 22:44 | 23:18
UR-0483 | 211980994 | 60 | Line-2 | 21:37 | 1.162 | 23:18 | 24:28
UR-05091-03 | 211980555 | 288 | Line-3 | 23:09 | 1.9524 | 24:28 | 26:25
目視作業計画