## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| URS-0540 | 211982666 | 実績 | 18:15 | 18:27
|  |  | 実績 | 19:00 | 19:05
|  |  | 計画 | 18:33 | 19:37
| UR-42721 | 211982661 | 実績 | 18:31 | 18:35
|  |  | 実績 | 19:06 | 19:12
|  | ２号機で計画 | 計画 | 19:41 | 19:57
| UT-1010 | 211982632 | 実績 | 18:35 | 18:48
|  |  | 実績 | 19:13 | 19:19
|  |  | 計画 | 18:18 | 18:33
| UR-0591 | 211982658 | 実績 | 18:48 | 19:00
|  | ２号機で計画 | 計画 | 19:57 | 21:09
| UT-1027 | 211982633 | 実績 | 19:42 | 19:42
|  |  | 実績 | 19:43 | 20:24
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:18
| UR-05091-03 | 211980558 | 実績 | 21:20 | 23:32
|  |  | 実績 | 23:32 | 0:02
|  |  | 計画 | 19:37 | 22:03
| UR-06101-01 | 211978923 | 実績 | 0:03 | 0:36
|  |  | 実績 | 0:36 | 0:46
|  |  | 計画 | 22:03 | 22:48
デバック待ち
| URS-42144-02 | 211977901 | 計画 | 23:24 | 24:52

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0489 | 211982630 | 実績 | 17:18 | 17:50
|  |  | 計画 | 18:00 | 19:12
| UR-4207-02 | 211982660 | 実績 | 18:07 | 21:15
|  | １号機で計画 | 計画
| UR-4207-02 | 211982677 | 実績 | 21:15 | 21:15
|  |  | 計画 | 21:09 | 21:28
| UR-4461 | 211982664 | 実績 | 23:13 | 23:23
|  |  | 実績 | 23:48 | 23:59
|  |  | 計画 | 19:12 | 19:41
| UR-43511 | 211982662 | 実績 | 0:10 | 0:27
|  |  | 実績 | 0:27 | 0:33
|  | １号機で計画 | 計画 | 23:07 | 23:24

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
アンローダー故障中

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/21 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00
実績データなし
| UR-0550 | 211982134 | 計画 | 18:00 | 21:34
| UR-0511 | 211982678 | 計画 | 21:34 | 21:51
| UR-0523 | 211982656 | 計画 | 21:51 | 23:07
| UR-0559-06 | 211982685 | 計画 | 23:07 | 23:47
| UR-0489 | 211982630 | 計画 | 23:47 | 24:41
| UR-4461 | 211982664 | 計画 | 24:41 | 29:26
| UR-05091-03 | 211980558 | 計画 | 29:26 | 31:23
| UR-06101-01 | 211978923 | 計画 | 31:23 | 32:14
| URS-42144-02 | 211977901 | 計画 | 32:14 | 33:15

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UT-1027 | 211982633 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.30735 | ― | 18:00 | 18:18
UT-1010 | 211982632 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.24284 | ― | 18:18 | 18:33
URS-0540 | 211982666 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 1.0667 | ― | 18:33 | 19:37
UR-05091-03 | 211980558 | 288 | Line-3 | 45587.7405 | 2.4286 | 1.9524 | 19:37 | 22:03
UR-06101-01 | 211978923 | 48 | Line-3 | 45587.7876 | 0.7542 | 0.84666 | 22:03 | 22:48
UR-4207-02 | 211982660 | 180 | Line-1 | 仕掛 | 0.31523 | ― | 22:48 | 23:07
UR-43511 | 211982662 | 72 | Line-1 | 45587.7186 | 0.28638 | ― | 23:07 | 23:24
URS-42144-02 | 211977901 | 260 | Line-1 | 45587.9744 | 1.4575 | 1.0155 | 23:24 | 24:52
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0489 | 211982630 | 48 | Line-2 | 1:52 | 1.1934 | 0.90151 | 18:00 | 19:12
UR-4461 | 211982664 | 192 | Line-1 | 45587.7917 | 0.49226 | 4.7524 | 19:12 | 19:41
UR-42721 | 211982661 | 36 | Line-1 | 3:23 | 0.26912 | ― | 19:41 | 19:57
UR-0591 | 211982658 | 12 | Line-1 | 1:58 | 1.2 | ― | 19:57 | 21:09
UR-4207-02 | 211982677 | 180 | Line-1 | 0:46 | 0.31523 | ― | 21:09 | 21:28
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
[7 empty] | 18:00 | 18:00
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画
AOI3号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-0550 | 211982134 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 3.5714 | 18:00 | 21:34
UR-0511 | 211982678 | 448 | Line-3 | 仕掛 | 0.27539 | 21:34 | 21:51
UR-0523 | 211982656 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 1.2757 | 21:51 | 23:07
UR-0559-06 | 211982685 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 23:07 | 23:47
UR-0489 | 211982630 | 48 | Line-2 | 19:12 | 0.90151 | 23:47 | 24:41
UR-4461 | 211982664 | 192 | Line-1 | 19:41 | 4.7524 | 24:41 | 29:26
UR-05091-03 | 211980558 | 288 | Line-3 | 22:03 | 1.9524 | 29:26 | 31:23
UR-06101-01 | 211978923 | 48 | Line-3 | 22:48 | 0.84666 | 31:23 | 32:14
URS-42144-02 | 211977901 | 260 | Line-1 | 25:09 | 1.0155 | 32:14 | 33:15
目視作業計画