## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-06101-01 | 211981792 | 実績 | 17:34 | 17:53
|  |  | 実績 | 23:31 | 23:39
|  | 3号機で計画 | 計画 | 18:00 | 18:45
| UR-0559-06 | 211983205 | 実績 | 17:56 | 18:20
|  |  | 実績 | 23:39 | 23:46
|  | 3号機で計画 | 計画 | 18:45 | 19:26
| UR-06191 | 211983174 | 実績 | 18:45 | 19:13
|  |  | 実績 | 23:46 | 23:56
|  | ２号機で計画 | 計画 | 18:00 | 18:45
| UR-0600 | 211983173 | 実績 | 19:14 | 19:19
|  | ２号機で計画 | 計画 | 21:03 | 21:48
| URS-0543 | 211983188 | 実績 | 19:22 | 19:22
|  |  | 実績 | 19:23 | 19:34
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:51
| URS-4272 | 211983143 | 実績 | 23:56 | 23:56
|  |  | 実績 | 23:56 | 0:35
|  |  | 計画 | 18:51 | 19:11
| UR-4425 | 211983182 | 実績 | 0:35 | 0:35
|  |  | 実績 | 0:35 | 0:45
|  |  | 計画 | 19:11 | 19:30
実績データなし
| URS-0386-01 | 211983187 | 計画 | 19:30 | 19:49
| UT-2508 | 211983194 | 計画 | 19:49 | 20:09
| UR-0519 | 211983171 | 計画 | 20:09 | 21:10
| UR-0524 | 211983172 | 計画 | 21:10 | 22:55
| UR-4346 | 211979990 | 計画 | 22:55 | 23:26
| UR-42143-02 | 211983168 | 計画 | 23:26 | 24:15
| UR-43014 | 211983178 | 計画 | 24:15 | 24:35
| UR-42952 | 211983177 | 計画 | 24:35 | 25:04

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0625 | 211983175 | 実績 | 18:25 | 18:34
|  |  | 計画 | 18:45 | 19:15
| URS-0437-01 | 211983216 | 実績 | 18:39 | 18:42
|  |  | 実績 | 18:42 | 19:09
|  |  | 計画 | 21:48 | 23:11
| UR-0488-01 | 211981790 | 実績 | 19:37 | 20:41
|  |  | 実績 | 20:41 | 21:10
|  |  | 計画 | 19:15 | 19:51
| UR-0476 | 211983170 | 実績 | 0:32 | 0:34
|  |  | 計画 | 23:11 | 23:26
実績データなし
| UR-0489 | 211983142 | 計画 | 19:51 | 21:03

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05091-03 | 211980559 | 実績 | 21:21 | 23:29
|  |  | 実績 | 23:29 | 0:24
|  |  | 計画 | 19:26 | 21:52
実績データなし
| UR-05091-03 | 211980561 | 計画 | 21:52 | 24:17

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/23 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00
| UR-0511 | 211982678 | 実績 | 21:06 | 23:53
|  |  | 計画 | 21:34 | 21:51
実績データなし
| UR-0550 | 211982134 | 計画 | 18:00 | 21:34
| UR-0559-06 | 211982685 | 計画 | 21:51 | 22:31
| UR-05091-03 | 211980558 | 計画 | 22:31 | 24:28
| UR-06101-01 | 211978923 | 計画 | 24:28 | 25:19
| UR-4461 | 211982664 | 計画 | 25:19 | 30:04
| UR-0511 | 211983197 | 計画 | 30:04 | 30:20
| UR-06101-01 | 211981792 | 計画 | 30:20 | 31:11
| URS-0543 | 211983188 | 計画 | 31:11 | 32:17
| UR-0559-06 | 211983205 | 計画 | 32:17 | 32:56
| UR-0488-01 | 211981790 | 計画 | 32:56 | 33:27
| UT-2508 | 211983194 | 計画 | 33:27 | 34:36
| UR-0489 | 211983142 | 計画 | 34:36 | 35:30
| UR-0519 | 211983171 | 計画 | 35:30 | 36:52
| UR-05091-03 | 211980559 | 計画 | 36:52 | 38:50
| UR-42143-02 | 211983168 | 計画 | 38:50 | 39:11
| UR-05091-03 | 211980561 | 計画 | 39:11 | 41:08
| UR-43014 | 211983178 | 計画 | 41:08 | 41:38

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
URS-0543 | 211983188 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.85714 | 1.0952 | 18:00 | 18:51
URS-4272 | 211983143 | 144 | Line-1 | 仕掛 | 0.32468 | ― | 18:51 | 19:11
UR-4425 | 211983182 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.3228 | ― | 19:11 | 19:30
URS-0386-01 | 211983187 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.30952 | ― | 19:30 | 19:49
UT-2508 | 211983194 | 48 | Line-1 | 45588.7728 | 0.32837 | 1.1429 | 19:49 | 20:09
UR-0519 | 211983171 | 48 | Line-1 | 45588.8503 | 1.0198 | 1.379 | 20:09 | 21:10
UR-0524 | 211983172 | 48 | Line-1 | 45588.9039 | 1.7619 | ― | 21:10 | 22:55
UR-4346 | 211979990 | 24 | Line-1 | 45588.9362 | 0.51339 | ― | 22:55 | 23:26
UR-42143-02 | 211983168 | 48 | Line-1 | 45588.9848 | 0.81352 | 0.34998 | 23:26 | 24:15
UR-43014 | 211983178 | 96 | Line-1 | 45589.0185 | 0.3254 | 0.49868 | 24:15 | 24:35
UR-42952 | 211983177 | 96 | Line-1 | 45589.0453 | 0.49405 | ― | 24:35 | 25:04
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-06191 | 211983174 | 24 | Line-2 | 仕掛 | 0.75 | ― | 18:00 | 18:45
UR-0625 | 211983175 | 72 | Line-2 | 仕掛 | 0.5 | ― | 18:45 | 19:15
UR-0488-01 | 211981790 | 60 | Line-2 | 45588.7527 | 0.60442 | 0.50964 | 19:15 | 19:51
UR-0489 | 211983142 | 48 | Line-2 | 45588.8161 | 1.1934 | 0.90151 | 19:51 | 21:03
UR-0600 | 211983173 | 12 | Line-2 | 仕掛 | 0.75 | ― | 21:03 | 21:48
URS-0437-01 | 211983216 | 192 | Line-2 | 仕掛 | 1.388 | ― | 21:48 | 23:11
UR-0476 | 211983170 | 60 | Line-2 | 45588.7625 | 0.24851 | ― | 23:11 | 23:26
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-06101-01 | 211981792 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 18:00 | 18:45
UR-0559-06 | 211983205 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.67879 | 0.66263 | 18:45 | 19:26
UR-05091-03 | 211980559 | 288 | Line-3 | 45588.9066 | 2.4286 | 1.9524 | 19:26 | 21:52
UR-05091-03 | 211980561 | 288 | Line-3 | 45588.9993 | 2.4286 | 1.9524 | 21:52 | 24:17
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画
AOI3号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-0550 | 211982134 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 3.5714 | 18:00 | 21:34
UR-0511 | 211982678 | 448 | Line-3 | 仕掛 | 0.27539 | 21:34 | 21:51
UR-0559-06 | 211982685 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 21:51 | 22:31
UR-05091-03 | 211980558 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 1.9524 | 22:31 | 24:28
UR-06101-01 | 211978923 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 24:28 | 25:19
UR-4461 | 211982664 | 192 | Line-1 | 仕掛 | 4.7524 | 25:19 | 30:04
UR-0511 | 211983197 | 448 | Line-3 | 仕掛 | 0.27539 | 30:04 | 30:20
UR-06101-01 | 211981792 | 48 | Line-3 | 18:45 | 0.84666 | 30:20 | 31:11
URS-0543 | 211983188 | 24 | Line-1 | 18:51 | 1.0952 | 31:11 | 32:17
UR-0559-06 | 211983205 | 48 | Line-3 | 19:26 | 0.66263 | 32:17 | 32:56
UR-0488-01 | 211981790 | 60 | Line-2 | 19:51 | 0.50964 | 32:56 | 33:27
UT-2508 | 211983194 | 48 | Line-1 | 20:09 | 1.1429 | 33:27 | 34:36
UR-0489 | 211983142 | 48 | Line-2 | 21:03 | 0.90151 | 34:36 | 35:30
UR-0519 | 211983171 | 48 | Line-1 | 21:10 | 1.379 | 35:30 | 36:52
UR-05091-03 | 211980559 | 288 | Line-3 | 21:52 | 1.9524 | 36:52 | 38:50
UR-42143-02 | 211983168 | 48 | Line-1 | 24:15 | 0.34998 | 38:50 | 39:11
UR-05091-03 | 211980561 | 288 | Line-3 | 24:17 | 1.9524 | 39:11 | 41:08
UR-43014 | 211983178 | 96 | Line-1 | 24:35 | 0.49868 | 41:08 | 41:38
目視作業計画