## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0511 | 211983766 | 実績 | 17:57 | 18:01
|  | 3号機で計画 | 計画 | 18:00 | 18:15
| UR-0559-06 | 211983768 | 実績 | 19:01 | 19:28
|  |  | 実績 | 23:26 | 23:40
|  | 3号機で計画 | 計画 | 19:00 | 19:41
| UR-06101-01 | 211981793 | 実績 | 19:32 | 20:28
|  |  | 実績 | 23:40 | 23:52
|  | 3号機で計画 | 計画 | 18:15 | 19:00

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| URS-4215 | 211983774 | 実績 | 18:08 | 18:54
|  | １号機で計画 | 計画 | 18:00 | 18:25
| UR-0541 | 211983767 | 実績 | 24:00 | 24:00
|  |  | 実績 | 0:00 | 0:09
|  | １号機で計画 | 計画 | 18:25 | 18:47
| UR-0608 | 211983769 | 実績 | 0:11 | 0:11
|  |  | 実績 | 0:12 | 0:17
|  | １号機で計画 | 計画 | 18:47 | 19:01
| UTS-0918 | 211983777 | 実績 | 0:17 | 0:28
|  | １号機で計画 | 計画 | 19:01 | 19:26

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05091-03 | 211980561 | 実績 | 17:32 | 17:57
|  | 計画外 | 計画
| UR-05091-03 | 211980560 | 実績 | 18:51 | 22:52
|  |  | 実績 | 22:53 | 23:23
|  |  | 計画 | 19:41 | 22:07

## 目視
作業ガントチャート |  |  | 10/24 目視
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00
| UR-0550 | 211982134 | 実績 | 19:10 | 20:44
|  | 計画外 | 計画
| UR-06101-01 | 211981792 | 実績 | 20:48 | 21:08
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:51
| UR-0559-06 | 211983205 | 実績 | 21:10 | 21:33
|  |  | 計画 | 18:51 | 19:31
| URS-0543 | 211983188 | 実績 | 21:38 | 22:13
|  |  | 計画 | 19:31 | 20:36
| UR-0488-01 | 211981790 | 実績 | 22:30 | 22:30
|  |  | 計画 | 20:36 | 21:07
| UR-0519 | 211983171 | 実績 | 22:44 | 23:21
|  |  | 計画 | 22:15 | 23:38
| UR-05091-03 | 211980559 | 実績 | 23:26 | 0:52
|  |  | 計画 | 23:38 | 25:35
| UR-0541 | 211983767 | 実績 | 0:41 | 0:45
|  | 計画外 | 計画
| UR-0608 | 211983769 | 実績 | 0:45 | 0:50
|  | 計画外 | 計画
実績データなし
| UT-2508 | 211983194 | 計画 | 21:07 | 22:15
| UR-42143-02 | 211983168 | 計画 | 25:35 | 25:56
| UR-05091-03 | 211980561 | 計画 | 25:56 | 27:53
| UR-43014 | 211983178 | 計画 | 27:53 | 28:23
| UR-4461 | 211982664 | 計画 | 28:23 | 33:09

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
URS-4215 | 211983774 | 240 | Line-1 | 仕掛 | 0.42413 | 0.29048 | 18:00 | 18:25
UR-0541 | 211983767 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 0.35833 | 0.43571 | 18:25 | 18:47
UR-0608 | 211983769 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.24033 | ― | 18:47 | 19:01
UTS-0918 | 211983777 | 12 | Line-1 | 仕掛 | 0.40952 | ― | 19:01 | 19:26
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
[7 empty] | 18:00 | 18:00
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0511 | 211983766 | 448 | Line-3 | 仕掛 | 0.25003 | 0.27539 | 18:00 | 18:15
UR-06101-01 | 211981793 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 18:15 | 19:00
UR-0559-06 | 211983768 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.67879 | 0.66263 | 19:00 | 19:41
UR-05091-03 | 211980560 | 288 | Line-3 | 45589.7578 | 2.4286 | 1.9524 | 19:41 | 22:07
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画
AOI3号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-06101-01 | 211981792 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 18:00 | 18:51
UR-0559-06 | 211983205 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 18:51 | 19:31
URS-0543 | 211983188 | 24 | Line-1 | 仕掛 | 1.0952 | 19:31 | 20:36
UR-0488-01 | 211981790 | 60 | Line-2 | 仕掛 | 0.50964 | 20:36 | 21:07
UT-2508 | 211983194 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 1.1429 | 21:07 | 22:15
UR-0519 | 211983171 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 1.379 | 22:15 | 23:38
UR-05091-03 | 211980559 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 1.9524 | 23:38 | 25:35
UR-42143-02 | 211983168 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.34998 | 25:35 | 25:56
UR-05091-03 | 211980561 | 288 | Line-3 | 仕掛 | 1.9524 | 25:56 | 27:53
UR-43014 | 211983178 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.49868 | 27:53 | 28:23
UR-4461 | 211982664 | 192 | Line-1 | 仕掛 | 4.7524 | 28:23 | 33:09
目視作業計画