## AOI1号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-0559-06 | 211987041 | 実績 | 17:22 | 17:24
|  | 計画外 | 計画
| UR-43014 | 211987047 | 実績 | 17:45 | 17:53
|  |  | 実績 | 18:03 | 18:05
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:20
| URS-0580 | 211987057 | 実績 | 21:49 | 22:25
|  |  | 実績 | 22:25 | 22:27
|  |  | 計画 | 45603.8111 | 45603.8424
| UT-0780 | 211987064 | 実績 | 22:48 | 22:48
|  |  | 実績 | 22:48 | 22:48
|  |  | 計画 | 45603.9148 | 45603.9466
| UR-4329-03 | 211987048 | 実績 | 23:16 | 23:21
|  |  | 実績 | 23:21 | 23:23
|  |  | 計画 | 45603.9759 | 45603.9885
| UR-4207-02 | 211987045 | 実績 | 0:09 | 0:37
|  |  | 計画 | 45604.0627 | 45604.0764
実績データなし
| URS-0429 | 211987055 | 計画 | 18:20 | 18:49
| UR-0562 | 211987042 | 計画 | 18:49 | 19:03
| UR-4329-03 | 211987049 | 計画 | 45604.03 | 45604.0426
デバック待ち(設変)
| UT-0931-01 | 211981121 | 計画 | 45603.8998 | 45603.9778

## AOI2号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05971 | 211987043 | 実績 | 17:30 | 17:43
|  |  | 実績 | 17:57 | 17:59
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:45
| UR-0481-01 | 211987038 | 実績 | 19:02 | 21:59
|  |  | 実績 | 22:55 | 23:01
|  |  | 計画 | 18:45 | 20:35
| UR-0488-01 | 211984404 | 実績 | 21:59 | 22:18
|  |  | 実績 | 23:07 | 23:13
|  |  | 計画 | 20:35 | 21:11
| UR-0486 | 211984952 | 実績 | 23:15 | 23:15
|  |  | 実績 | 23:15 | 23:37
|  |  | 計画 | 45603.9528 | 45603.9696
| UR-0483 | 211987039 | 実績 | 23:37 | 0:06
|  |  | 実績 | 0:06 | 0:52
|  |  | 計画 | 45603.9696 | 45604.0186
| UR-0476 | 211987037 | 実績 | 0:52 | 0:56
|  |  | 計画 | 21:11 | 21:26

## AOI3号機
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50
| UR-05091-03 | 211983862 | 実績 | 18:32 | 21:30
|  |  | 実績 | 21:31 | 21:40
|  |  | 計画 | 19:33 | 21:59
デバック待ち(設変)
| UR-0610-01 | 211987044 | 計画 | 18:00 | 18:48
| UR-06101-01 | 211987078 | 計画 | 18:48 | 19:33

## 目視
作業ガントチャート
No. | 品目 | 指図 | 作業項目 | 開始時間 | 終了時間 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | 23:50 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 0:30 | 0:40 | 0:50 | 1:00 | 1:10 | 1:20 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 2:00
| UR-0489 | 211986366 | 実績 | 21:55 | 22:06
|  | 計画外 | 計画
| UR-06101-01 | 211986407 | 実績 | 22:15 | 22:42
|  |  | 計画 | 18:00 | 18:51
| UR-0559-06 | 211986372 | 実績 | 22:44 | 22:59
|  |  | 計画 | 18:51 | 19:31
| UR-0559-06 | 211987041 | 実績 | 23:01 | 23:17
|  |  | 計画 | 20:57 | 21:36
| URS-42144-02 | 211984954 | 実績 | 23:19 | 0:13
|  |  | 計画 | 19:31 | 20:57
| UR-42143-02 | 211987046 | 実績 | 0:15 | 0:24
|  |  | 計画 | 21:36 | 21:57
| UR-43014 | 211987047 | 実績 | 0:24 | 0:47
|  |  | 計画 | 21:57 | 22:27
実績データなし
| UR-05971 | 211987043 | 計画 | 22:27 | 22:42
| UR-0610-01 | 211987044 | 計画 | 22:42 | 23:30
| UR-06101-01 | 211987078 | 計画 | 23:30 | 24:21
| UR-0481-01 | 211987038 | 計画 | 24:21 | 26:37
| UR-0488-01 | 211984404 | 計画 | 26:37 | 27:08
| UR-05091-03 | 211983862 | 計画 | 27:08 | 29:05
| UR-0486 | 211984952 | 計画 | 29:05 | 29:31
| UT-0931-01 | 211981121 | 計画 | 29:31 | 31:07
| UR-4329-03 | 211987048 | 計画 | 31:07 | 31:49
| UR-0483 | 211987039 | 計画 | 31:49 | 32:58
| UR-4329-03 | 211987049 | 計画 | 32:58 | 33:40

## AOI計画
←マスタ未登録
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-43014 | 211987047 | 96 | Line-1 | 仕掛 | 0.3254 | 0.49868 | 18:00 | 18:20
URS-0429 | 211987055 | 24 | Line-1 | 45603.7605 | 0.48512 | ― | 18:20 | 18:49
UR-0562 | 211987042 | 48 | Line-1 | 45603.7709 | 0.24702 | ― | 18:49 | 19:03
URS-0580 | 211987057 | 12 | Line-1 | 45603.8111 | 0.75 | ― | 45603.8111 | 45603.8424
UT-0931-01 | 211981121 | 24 | Line-1 | 45603.8998 | 1.8729 | 1.5936 | 45603.8998 | 45603.9778
UT-0780 | 211987064 | 1 | Line-1 | 45603.9148 | 0.7619 | ― | 45603.9148 | 45603.9466
UR-4329-03 | 211987048 | 208 | Line-1 | 45603.9759 | 0.30258 | 0.69787 | 45603.9759 | 45603.9885
UR-4329-03 | 211987049 | 208 | Line-1 | 45604.03 | 0.30258 | 0.69787 | 45604.03 | 45604.0426
UR-4207-02 | 211987045 | 208 | Line-1 | 45604.0627 | 0.32723 | ― | 45604.0627 | 45604.0764
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-05971 | 211987043 | 48 | Line-2 | 仕掛 | 0.75 | 0.23817 | 18:00 | 18:45
UR-0481-01 | 211987038 | 60 | Line-2 | 45603.766 | 1.8286 | 2.2698 | 18:45 | 20:35
UR-0488-01 | 211984404 | 60 | Line-2 | 45603.8096 | 0.60442 | 0.50964 | 20:35 | 21:11
UR-0476 | 211987037 | 60 | Line-2 | 45603.8194 | 0.24851 | ― | 21:11 | 21:26
UR-0486 | 211984952 | 60 | Line-2 | 45603.8824 | 0.40219 | 0.43722 | 45603.9528 | 45603.9696
UR-0483 | 211987039 | 60 | Line-2 | 45603.9528 | 1.1771 | 1.162 | 45603.9696 | 45604.0186
品目名 | 指図 | 台数 | ライン | SMT終了予定時刻 | AOI工数 | 目視工数 | AOI作業開始予定時刻 | AOI作業終了予定時刻
UR-0610-01 | 211987044 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.79487 | 0.80952 | 18:00 | 18:48
UR-06101-01 | 211987078 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.7542 | 0.84666 | 18:48 | 19:33
UR-05091-03 | 211983862 | 288 | Line-3 | 45603.7363 | 2.4286 | 1.9524 | 19:33 | 21:59
AOI 1号機作業計画
AOI2号機作業計画
AOI3号機作業計画

## 目視計画
←マスタ未登録
TypeID | orderNumber | 台数 | ライン | AOI終了予定時刻 | 目視工数 | 目視開始予定 | 目視終了予定
UR-06101-01 | 211986407 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.84666 | 18:00 | 18:51
UR-0559-06 | 211986372 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 18:51 | 19:31
URS-42144-02 | 211984954 | 400 | Line-1 | 仕掛 | 1.4341 | 19:31 | 20:57
UR-0559-06 | 211987041 | 48 | Line-3 | 仕掛 | 0.66263 | 20:57 | 21:36
UR-42143-02 | 211987046 | 48 | Line-1 | 仕掛 | 0.34998 | 21:36 | 21:57
UR-43014 | 211987047 | 96 | Line-1 | 0:00 | 0.49868 | 21:57 | 22:27
UR-05971 | 211987043 | 48 | Line-2 | 0:00 | 0.23817 | 22:27 | 22:42
UR-0610-01 | 211987044 | 48 | Line-3 | 0:00 | 0.80952 | 22:42 | 23:30
UR-06101-01 | 211987078 | 48 | Line-3 | 0:00 | 0.84666 | 23:30 | 24:21
UR-0481-01 | 211987038 | 60 | Line-2 | 0:00 | 2.2698 | 24:21 | 26:37
UR-0488-01 | 211984404 | 60 | Line-2 | 0:00 | 0.50964 | 26:37 | 27:08
UR-05091-03 | 211983862 | 288 | Line-3 | 0:00 | 1.9524 | 27:08 | 29:05
UR-0486 | 211984952 | 60 | Line-2 | 0:00 | 0.43722 | 29:05 | 29:31
UT-0931-01 | 211981121 | 24 | Line-1 | 0:00 | 1.5936 | 29:31 | 31:07
UR-4329-03 | 211987048 | 208 | Line-1 | 0:00 | 0.69787 | 31:07 | 31:49
UR-0483 | 211987039 | 60 | Line-2 | 0:00 | 1.162 | 31:49 | 32:58
UR-4329-03 | 211987049 | 208 | Line-1 | 0:00 | 0.69787 | 32:58 | 33:40
目視作業計画