## Sheet1
記入日 | 要望 | 対応状況 | 備考
2/21 佐藤 | 一部の設定が保存され､開き直した際に引き継がれる仕様があるが､これをリセットする機能がほしい! | 3/1 とりあえず水尾さんへ依頼 | 対応済｡次回リリース予定
2/22 濱田 | 各グラフで使用したデータがエクセルorCSVなどで出力できると良いです。 | 対応済み
2/22 濱田 | 予防や改善を行った後の不良推移が見える化できると良いです。 |  | 各設備に対して行ったアクションを記録するDBを新規作成予定
2/22 濱田 | 品目の不良推移に実装ラインをうまくグラフ化できるとその後のアクションもしやすいのでは？ |  | ヒアリング予定
2/22 濱田 | 品目、指図の切り替え、指図選択時の表示条件を教えて欲しい。指図不要では？ |  | ヒアリング予定
2/22 濱田 | グラフにマウスを合わせた際にすべての項目が表示されるが、その色の不良項目とデータのみ表示された方が見やすいのでは？ | 対応済み
2/24 濱田 | 月内だけでなく、抽出する期間の指定があると良いのでは？ | 対応済み
2/24 濱田 | 表示した時間でデータを更新して欲しい。 | →対応中 | 手動更新機能作成中｡
3/3 濱田 | 不良数推移のグラフをクリックするとﾗｲﾝ、品目、指図、ｼﾝﾎﾞﾙなど詳細情報が表示され印刷やデータの出力が出来るといいと思います。 | 対応済み
03/03 佐藤 | 表裏別々のラインで実装したことになっているデータがある |  | Asprovaでデータ送信する際､実装ラインのチェックを行っていますが､一度登録後にデータ修正された場合チェックが走りません｡なので､Asprovaの操作を誤った場合不正確なデータが発生してしまっています｡ Job名をEGProから直接取得することで回避できそうですが､直接panasonic系のサーバーへアクセスして良いかどうか…
03/03 佐藤 | 実装したけど不良入力に1度も入力されていない指図がある |  | 調査中
03/03 佐藤 | サイクルタイム･実装点のデータベースで､重複登録がある |  | 現状は新しい方で上書きしている
03/03 佐藤 | 不良ががどの指図なのか調べたい | 対応済み
3/9 3/17 濱田 | 不良率の推移が欲しい 当月だけでもいいので日次/月次で目標値と実績がどんな状況なのか？ 不良率のDailyグラフに現在の実績値（累積値の最終値と目標値を表示しては？
3/11 佐藤 | データベースの更新に失敗する時がある |  | Accessに入力されたUTF-8非対応の文字列がエラーを起こしていたので修正済 更新失敗する事例は無くなったため一旦Close 例外処理の追記が必要と考えているが､Webでの手動更新システムを作る際に 例外処理をきちんと記述する予定｡
3/11 佐藤 | AOIではなく目視のデータを反映させたい
3/24 金子 | 一日の品目別シンボル不良率グラフを出してほしい。 上記グラフを出そうとすると、画面で品目を指定しなければならないため。 （月単位だと欲しい情報がどれかわからない） |  | ヒアリング予定
3/25 金子 | 一日の品目別不良率グラフ画面から、 http://nksv569.ad.nkc.co.jp/cgi/qcd_DB/Release/Monitor.cgi のページにある不具合リストを参照したい。 |  | ヒアリング予定
5/26 濱田 | 指図表示の際に個別入力が出来るといい。（指図の不良確認） | 対応済み
http://nksv569.ad.nkc.co.jp/qcd_beta/ 現在改善改良版のβテストを行っています｡ご意見お待ちしております｡
7/14 金子 | 指図別不良数で品目フィルタをしたい。（水尾さんに相談済み）
7/14 金子 | 指図別不良数で指図順に並べたい。（水尾さんに相談済み）
7/14 金子 | 指図別不良数で０件も表示してほしい。（水尾さんに相談したが、難しいと言われたので、対応しなくても構いませんが、要望として書かせていただきます。） ★不良が継続的に発生しているのか、突発的なのかわかるかと思って。。。