## 【上期】DMR・生産計画
組織貢献
業務遂行
個人成長
その他
完了 | 計画通り | ２週間 遅れ | １ヶ月 以上遅れ
担当者 | 業務内容 |  |  | 内容 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アクション
篠原 | JOB作成 |  |  | JOB作成業務習得 | [6 empty] | 6～7月：ジョブ作成を行う。 7〜8月：ジョブ作成手順書の改修に着手。既存の手順書は作業内容を記録として残すことに中略していたため、記法統一・画像注釈のPPT化(未完)などを行い、作業者の負担が減ること、保守改善をしやすいような状態にすることを目標に改修に取り組んだ。 なお、実際に使用されている手順書への反映までは至っておらず、現在は在庫差異修正のタスクを主として取り組んでいる。今期中に手順書への反映ができるよう、取り組んでいきたいと考える。
篠原 | EGPro-MES差異確認 |  |  | EGPro-MES差異確認(部品消費のズレを直す) EgPRO・BOP／MESとの差異を修正する ※生産一課管轄業務のため、進捗等の報告は生産一課へ行う。 | [6 empty] | 生産一課よりご相談があったため、現場在庫調整における手順や内容についての調査を行い、必要データをそろえることで現場の在庫をEGProの在庫で実装できるマクロを実装した。
篠原 | システム関連 |  |  | 引き継ぎ資料を基に各システムについて学ぶ 可視化システム（SMT/THT） | [6 empty] | 7月：最初の２週間は可視化システム、差分チェックシステム等のコードが見られるシステムのコード等を確認した。 当初予定していたジョブ作成の業務からデータベース管理、既存システムの保守・改修の業務へと移行したため、それらのシステムに関しての把握なども行った。これはまだ一部という認識なので、今後も引き続き業務内で確認を行っていく。
計画 リスケ
実績